## HMG
E2.c HARMONOGRAM VÝSTAVBY
„Parkoviště ul.P.Lumumby,p.p.č.1237/18, k.ú.Zábřeh nad Odrou“
rok | 2019
kalendářní týden | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ETAPA (objekt)
stažení ornice, demontážní práce, bourací práce, zařízení staveniště, dočasné dopravní značení
zemní práce, podzemní rozvody, podkladní vrstvy z drceného kamene, osazení obrub
kladení zámkové dlažby
asfaltový kryt
dopravní značení
vyklizení staveniště, likvidace dočasného dopravního značení, sadové úpravy
ZAHÁJENÍ - DUBEN 2019
DOKONČENÍ - ČERVEN 2019
lhůta realizace 5 týdnů