## List1
Oprava volného bytu č. 21, Výškovická 151/446 | [7 empty] | 718
|  |  | VZ č. 40/2020 |  |  |  |  | 2020
5.2.2020 16:38:53
Odběratel: |  |  | Příjemce: |  |  |  |  | 57
Statutární město Ostrava |  |  | Městský obvod Ostrava Jih
Prokešovo náměstí 1803/8 |  |  | Horní 791/3
729 30 Ostrava - Moravská Ostrava |  |  | 700 30 Ostrava Město
Zhotovitel:
Sídlo
IČ zhotovitele
Předmět zakázky:
Část obce |  |  | Ostrava Výškovice
Ulice, č. pop./č. or. |  |  | Výškovická 151/446
Číslo bytu |  |  | 21
Velikost bytu |  |  | 1+3
Technik |  |  | Radim Kryl
radim.kryl@ovajih.cz
599 430 153, 725 124 499
poř. č. | kód položky | popis | MJ | Množství | J. cena (CZK) | Cena celkem (CZK) | Upřesnění
1 | 1.8 | výchozí revize elektroinstalace a elektrických spotřebičů bytu | 1+3 | 1 |  | 0 |  | 8
2 | 1.11 | elektro revize odběrného místa pro připojení elektroměru | ks | 1 |  | 0 |  | 11
3 | 1.19 | odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el. spotřebičů | soubor | 1 | 10000 | 10000 | Položku naceňte dle tabulky níže "POZNÁMKY" | 19
4 | 1.20 | revize plynoinstalace, tlaková zkouška, vpuštění plynu, vystavení revizní zprávy (2x) | soubor | 1 |  | 0 |  | 292
5 | 3.1 | výměna wc kombi | ks | 1 |  | 0 |  | 42
6 | 3.3 | výměna sedací desky | ks | 1 |  | 0 |  | 44
7 | 3.5 | výměna pancéřové hadičky | ks | 1 |  | 0 | wc | 46
8 | 3.6 | výměna rohového ventilu | ks | 1 |  | 0 | wc | 47
9 | 3.22 | výměna baterie dřezové stojánkové pákové | ks | 1 |  | 0 |  | 63
10 | 3.27 | výměna baterie umyvadlové stojánkové kohoutkové | ks | 1 |  | 0 | včetně příslušenství | 68
11 | 3.28 | výměna baterie vanové nástěnné R100 | ks | 1 |  | 0 | včetně příslušenství | 69
12 | 3.33 | výměna dřezu nerez včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | 74
13 | 3.34 | výměna pračkového ventilu | ks | 1 |  | 0 |  | 75
14 | 3.42 | výměna digestoře komínové s vnějším odtahem | ks | 1 |  | 0 |  | 83
15 | 3.44 | výměna vestavěné skříně dvoukřídlové – šíře 120 cm | ks | 1 |  | 0 | umístění dle stávající | 85
16 | 3.115 | výměna dřezové desky dl. 180 cm, vč. ukončovacích lišt | ks | 1 |  | 0 |  | 301
17 | 3.120 | oprava kuchyňské linky, viz poznámka | soubor | 1 |  | 0 | drobné truh. opravy, seřízení pantů | 312
18 | 3.150 | výměna umyvadlového sifonu včetně vývodu na automatickou pračku | ks | 1 |  | 0 |  | 374
19 | 4.1 | stržení původního PVC | m2 | 4 |  | 0 | wc+kou | 148
20 | 4.3 | položení PVC – střední zátěž, celoplošně podlepit | m2 | 19 |  | 0 | obývací pokoj | 150
21 | 4.5 | nalepení obvodové lišty PVC | bm | 15 |  | 0 |  | 152
22 | 4.7 | odstranění parketové podlahy | m2 | 19 |  | 0 |  | 154
23 | 4.10 | úprava podkladového násypu | m2 | 19 |  | 0 |  | 157
24 | 4.11 | položení 2 vrstev OSB desek | m2 | 19 |  | 0 |  | 158
25 | 5.2 | lokální opravy prasklin, prasklin panelových spojů | m2 | 20 |  | 0 |  | 163
26 | 5.4 | škrábání stěn,stropů | m2 | 20 |  | 0 |  | 165
27 | 5.6 | malba dvojnásobná bílá | m2 | 235 |  | 0 |  | 167
28 | 5.7 | malba voděodolnou barvou – bytové jádro | m2 | 15 |  | 0 | mimo obklad včetně stropu | 168
29 | 6.3 | obezdění vany 160 cm,včetně instalace vanových dvířek | soubor | 1 |  | 0 |  | 171
30 | 6.7 | úprava podkladu pod obklad , včetně hydroizolace, viz poznámka | m2 | 12 |  | 0 | koupelna | 175
31 | 6.9 | provedení keramického obkladu | m2 | 12 |  | 0 | koupelna do výše zárubní včetně čela vany | 177
32 | 6.11 | položení keramické dlažby vnitřní | m2 | 4 |  | 0 | wc+kou | 179
33 | 6.18 | úprava podkladu pod dlažbu , včetně hydroizolace | m2 | 4 |  | 0 | wc+kou | 186
34 | 6.19 | oprava bytového jádra SDK deskami – vnitřní | m2 | 15 |  | 0 |  | 187
35 | 6.21 | demontáž původního podhledu bytového jádra | m2 | 4 |  | 0 | wc+kou | 189
36 | 6.23 | zhotovení nového podhledu | m2 | 4 |  | 0 | wc+kou | 191
37 | 6.24 | zhotovení zadní stěny instalační šachtice(IŠ) na WC, včetně revizních dvířek | m2 | 3 |  | 0 | rozměrově 60x60 | 192
38 | 6.26 | demontáž zadní stěny instalační šachtice (IŠ) na WC | m2 | 3 |  | 0 |  | 316
39 | 7.1 | nátěr dveří plných – šířka 60 cm | ks | 2 |  | 0 | wc+kou | 194
40 | 7.11 | nátěr radiátorů | ks | 4 |  | 0 |  | 204
41 | 7.12 | nátěr rozvodů ÚT | soubor | 4 |  | 0 |  | 205
42 | 7.14 | nátěr zárubní – šířka 60 cm | ks | 2 |  | 0 | wc+kou | 207
43 | 7.16 | nátěr zárubní – šířka 80 cm | ks | 4 |  | 0 | byt | 209
44 | 7.23 | nátěr bytového jádra, viz. poznámka | m2 | 18 |  | 0 | zvenčí,bílá | 355
45 | 8.2 | montáž vodovodního plastového potrubí | bm | 4 |  | 0 | zhotovení přívodu vody pro AP v obezdění vany | 215
46 | 8.3 | demontáž původního vodovodního potrubí | bm | 2 |  | 0 |  | 216
47 | 8.5 | demontáž plastového odpadního potrubí | bm | 2 |  | 0 |  | 218
48 | 8.8 | montáž plastového odpadního potrubí, včetně zednického zapravení | bm | 4 |  | 0 | zhotovení odpadu pro AP v obezdění vany | 221
49 | 8.9 | výměna odbočky odpadního potrubí v IŠ | ks | 1 |  | 0 |  | 222
50 | 8.10 | výměna rozvodu plynoinstalace pro bytovou jednotku, včetně uzavíracího kohoutu | bm | 3 |  | 0 | z IŠ do kuchyně | 223
51 | 9.1 | opravy a seřízení plastových oken, viz poznámka | ks | 4 |  | 0 | byt | 237
52 | 9.7 | výměna petlice sklepního boxu | ks | 1 |  | 0 |  | 243
53 | 9.16 | výměna zámkové vložky | ks | 1 |  | 0 | bezpečnostní pro vstupní bytové dveře | 252
54 | 9.24 | demontáž bytových doplňků, viz poznámka | soubor | 1 |  | 0 | držáky rolet nad okny byt, dřevěný obklad v předsíni 6 m 2 | 303
55 | 11.21 | vyčištění kuchyňské linky 180 cm | ks | 1 |  | 0 |  | 283
56 | 11.23 | vyčištění spižní skříně | ks | 1 |  | 0 |  | 285
57 | 11.33 | celkový úklid po opravách | 1+3 | 1 |  | 0 |  | 309
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 10000
Vyplňte jen modře označené sloupce. Kalkulaci odešlete zpět v tabulkovém formátu (např. XLSx).
V opačném případě nebude nabídka akceptována.
Uveďte Vaši hodinovou sazbu: | [5 empty] | / hod
Poznámky
1 | Veškeré práce budou provedeny v souladu se zadávacími a Všeobecnými obchodními podmínkami
2 | Položka 1.19 "odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el.spotřebičů" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max.limitní cenou 10 000,- Kč.
3 | Hodinovou sazbu, která se vzahuje k položce 1.19 za odstranění závad zjištěných při elektrorevizi nebo kontrole el. spotřebičů, uveďte v max. sazbě 300,- Kč bez DPH, a to v řádku nad tabulkou "Poznámky".
4 | Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne závada nebo nutná dodatečná práce, neprodleně a s dodatečným předstihem před termínem předání díla, toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením zakázky, ulice, č. pop., č. or., č. bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou cenu bez DPH, tedy cenu materiálu včetně práce), písemně na e-mail technika. Po případném schválení dodatečných prací bude možné dodatečné práce provést.