## HMG
E2.c HARMONOGRAM VÝSTAVBY - předpoklad
„Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka – SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY“
kalendářní týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1.ETAPA
osazení dočasného dopravního značení a zábran, sejmutí ornice, odstranění konstrukčních vrstev stávajícího asfaltového a dlážděného povrchu vč. obrub
osazení podzemních vedení - rozvod veřejného osvětlení, drenáže a dešťová kanalizace
osazení nových obrub a podkladních vrstev
finální kryt z dlažby a z asfaltu
2.ETAPA
úprava dočasného dopravního značení a zábran, sejmutí ornice, odstranění konstrukčních vrstev stávajícího asfaltového a dlážděného povrchu vč. obrub
osazení podzemních vedení - rozvod veřejného osvětlení, drenáže a dešťová kanalizace
osazení nových obrub a podkladních vrstev
finální kryt z dlažby a z asfaltu
odstranění dočasného dopravního značení a zábran; úprava území ; výsadby trávníku a keřů do zamulčovaných záhonů
předání stavby
lhůta realizace 23 týdnů, tj. 161 kalendářních dnů