## List1
Oprava volného bytu č. 3, Vaňkova 50 | [7 empty] | 935
|  |  | VZ č. 215/2020 |  |  |  |  | 2020
18.11.2020 16:46:11
Odběratel: |  |  | Příjemce: |  |  |  |  | 60
Statutární město Ostrava |  |  | Městský obvod Ostrava - Jih
Prokešovo náměstí 1803/8 |  |  | Horní 791/3
729 30 Ostrava - Moravská Ostrava |  |  | 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Zhotovitel:
Sídlo
IČ zhotovitele
Předmět zakázky:
Část obce |  |  | Ostrava - Bělský Les
Ulice, č. pop./č. or. |  |  | Vaňkova 1012/50
Číslo bytu |  |  | 3
Velikost bytu |  |  | 1+2
Technik |  |  | Jarmila Špatná
jarmila.spatna@ovajih.cz
599430291
poř. č. | kód položky | popis | MJ | Množství | J. cena (CZK) | Cena celkem (CZK) | Upřesnění
1 | 1.7 | výchozí revize elektroinstalace a elektrických spotřebičů bytu | 1+2 | 1 |  | 0 | 2x revizní zpráva vč. vyřazovacího protokolu na varnou desku a vestavnou troubu | 7
2 | 1.11 | elektro revize odběrného místa pro připojení elektroměru | ks | 1 |  | 0 | 2x revizní zpráva | 11
3 | 2.18 | generální oprava třífázové elektroinstalace bytu s rozvody ve vkládacích lištách, vč. el. příslušenství (např. domovní zvonek, ventilátory odsávání, infrazářič, osvětlení pod kuchyňskou linkou, aj.) | 1+2 | 1 |  | 0 | v soc. zařízení - KOU s WC a částečně v KU s rozvody pod omítkou a pro stropní svítidla v celém bytě (popř. nástěnná) | 37
4 | 3.5 | výměna pancéřové hadičky | ks | 1 |  | 0 | k WC | 46
5 | 3.6 | výměna rohového ventilu | ks | 1 |  | 0 | k WC | 47
6 | 3.7 | výměna umyvadla včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 | speciální pro vozíčkáře - ergonomicky tvarované (sifon o odpadem pro automatickou pračku) | 48
7 | 3.10 | výměna vany 160 cm | ks | 1 |  | 0 | vč. příslušenství (osadit vanu co možná nejníž) | 51
8 | 3.22 | výměna baterie dřezové stojánkové pákové | ks | 1 |  | 0 | záruka min. 5 let (z otvoru ze dřezu - s delším výtokovým ramenem - otočným nad oba dřezy) | 63
9 | 3.24 | výměna baterie umyvadlové nástěnné R100 | ks | 1 |  | 0 | záruka min. 5 let (speciální s ovládáním páky pro vozíčkáře) | 65
10 | 3.29 | výměna baterie vanové nástěnné R150 | ks | 1 |  | 0 | vč. držáku na hadici a příslušenství - záruka min. 5 let | 70
11 | 3.40 | výměna skříňky nad digestoří | ks | 1 |  | 0 | atypické odnimatelné krytí odtahu digestoře v dekoru stávající KL | 81
12 | 3.42 | výměna digestoře komínové s vnějším odtahem | ks | 1 |  | 0 |  | 83
13 | 3.52 | výměna vstupních vchodových protipožárních dveří 80 cm, tř. EI 30, DP3, dekor dřevo včetně kukátka | ks | 1 |  | 0 | dveře osadit s otvíráním pro vozíčkáře - tj. do chodby domu vč. 2 kukátek | 93
14 | 3.56 | výměna vnitřních dveří – plné 80 cm | ks | 1 |  | 0 | LO | 97
15 | 3.60 | výměna vnitřních dveří – prosklené 2/3 sklo 80 cm | ks | 1 |  | 0 | z PŘ do OP | 101
16 | 3.69 | výměna dveřního prahu – délka 80 cm | ks | 1 |  | 0 | vstupní dveře - dubový - lakovaný s nájezdem (max. výška 2 cm) | 110
17 | 3.70 | výměna dveřního prahu – délka 90 cm | ks | 1 |  | 0 | 97 cm - nájezdový na balkón - dubový - lakovaný | 111
18 | 3.79 | výměna přechodových lišt – délka 80 cm | ks | 2 |  | 0 | do OP a LO | 120
19 | 3.80 | výměna přechodových lišt – délka 90 cm | ks | 1 |  | 0 | přes spoj dlažby a PVC z KOU s WC do PŘ - hliníková (barevně sladit k nové dlažbě a PVC) | 121
20 | 3.82 | výměna dveřního kování | ks | 2 |  | 0 | OP, LO - kov | 123
21 | 3.83 | výměna zámku u dveří | ks | 2 |  | 0 | OP, LO | 124
22 | 3.86 | výměna zárubně ocelové pro dveře – šířky 80 cm | ks | 2 |  | 0 | OP, LO | 127
23 | 3.89 | výměna zárubně ocelové pro vstupní vchodové dveře – šířky 80 cm | ks | 1 |  | 0 | otvírání do chodby domu | 130
24 | 3.102 | oprava těsnění oken | m2 | 3 |  | 0 | v OP - uvolněné u balkonových dveří | 143
25 | 3.119 | demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky | soubor | 1 |  | 0 | o rozměrech cca 2,85x2,60 m vč. příslušenství pro možnost provedení GO elektroinstalace, štukových omítek a podlah PVC vč. následného seřízení (popř. opravy dle potřeby) | 311
26 | 3.120 | oprava kuchyňské linky, viz poznámka | soubor | 1 |  | 0 | výměna ukončovacích lišt za KL u obkladu po celém obvodu dřezové desky (o rozměrech 0,60+2,85+0,6 m v hliníkovém provedení popř. v dekoru dřezové desky), výměna krycích lišt u dvou spodních skříněk (o rozměrech cca 0,45x0,10 a 0,6x0,10 a 0,55x0,10 m v dekoru stávající KL) vč. výškové úpravy dřezové desky (horní hrana ve výšce 0,80 m) | 312
27 | 3.121 | výměna vestavné el. trouby | ks | 1 |  | 0 | s příslušenstvím v nerez provedení, energetická třída A, chladící ventilátor | 313
28 | 3.122 | výměna vestavné el. varné desky | ks | 1 |  | 0 | sklokeramická - čtyřplotýnková | 314
29 | 3.123 | demontáž a zpětná montáž zařizovacích předmětů, viz poznámka | soubor | 1 |  | 0 | WC kombi pro možnost položení dlažby, atd. vč. úpravy osazení WC kombi a napojení na odpad dle vyhlášky pro bezbariérově užívaní staveb | 315
30 | 3.151 | dodání a montáž madla k vaně (kovové v bílé barvě) o délce min.1,2 m | ks | 3 |  | 0 | 1 ks k vaně a 2 ks k WC pro vozíčkáře - 1 x pevné u zdi a 1x sklopné | 378
31 | 3.155 | zhotovení nového odtahu (dopojení) digestoře na centrální odvětrání | soubor | 1 |  | 0 | znovuobnovení původního řešení | 383
32 | 4.1 | stržení původního PVC | m2 | 63 |  | 0 | PŘ - 15,5 m2, OP - 17,5 m2, LO - 15 m2, KU - 8 m2 KOU s WC - 7 m2 (v KU a KOU s WC 2 vrstvy) | 148
33 | 4.2 | úprava podkladu – nivelace | m2 | 56 |  | 0 | PŘ - 15,5 m2, OP - 17,5 m2, LO - 15 m2, KU - 8 m2 | 149
34 | 4.4 | položení PVC – vyšší zátěž, celoplošně podlepit | m2 | 56 |  | 0 | vysoká zátěž pro vozíčkáře (PŘ - 15,5 m2, OP - 17,5 m2, LO - 15 m2, KU - 8 m2) - celoplošně podlepit, dekor plovoucí dřevěné podlahy (dekor odsouhlasit objednatelem) | 151
35 | 4.5 | nalepení obvodové lišty PVC | bm | 65 |  | 0 | PŘ, OP, LO, KU | 152
36 | 5.1 | zhotovení nových štukových omítek | m2 | 236 |  | 0 | v celém bytě, vč.použití rohovníků a náležité úpravy podkaldu (např. použití perlinky do lepidla) | 162
37 | 5.2 | lokální opravy prasklin, prasklin panelových spojů | m2 | 11 |  | 0 | OP - 4 m2 (strop), LO - 3 m2 (strop), KU - 2,5 m2 (strop a pod okenním parapetem) KOU - 1,5 m2 (strop) | 163
38 | 5.4 | škrábání stěn,stropů | m2 | 236 |  | 0 | celý byt | 165
39 | 5.6 | malba dvojnásobná bílá | m2 | 236 |  | 0 | celý byt - otěruvzdorná | 167
40 | 5.17 | silikonování spár, viz poznámka | bm | 8 |  | 0 | po obvodu venkovní špalety okna v OP vč. balkónových dveří | 416
41 | 5.20 | vybourání dveřního otvoru, viz poznámka | m2 | 2 |  | 0 | KOU s WC - odstranění a likvidace 1 ks zárubně vč. začištění a přípravy pro montáž obložkové zárubně nových posuvných dveří | 439
42 | 6.3 | obezdění vany 160 cm,včetně instalace vanových dvířek | soubor | 1 |  | 0 | vč.doplnění přizdívky za vanou v záhlaví (vrchní plocha o délce cca 30-40 cm) | 171
43 | 6.7 | úprava podkladu pod obklad , včetně hydroizolace, viz poznámka | m2 | 7 |  | 0 | v KOU s WC - v souvislosti s výměnou vany cca 3 m2 a cca 2 m2 v souvislosti s GO elektro, v KU - cca 2 m2 v souvislosti s GO elektro | 175
44 | 6.8 | vybourání keramického obkladu | m2 | 7 |  | 0 | v KOU s WC - v souvislosti s výměnou vany cca 3 m2 a cca 2 m2 v souvislosti s GO elektro , v KU - cca 2 m2 v souvislosti s GO elektro | 176
45 | 6.9 | provedení keramického obkladu | m2 | 8 |  | 0 | v KOU s WC - v souvislosti s výměnou vany cca 3 m2 a cca 2 m2 v souvislosti s GO elektro a cca 1 m2 na nové krytí IŠ z SDK pod reviznímu dvířky, v KU - cca 2 m2 v souvislosti s GO elektro (barevně a rozměrově sladit ke stávajícím obkladům v KOU s WC a KU - odsouhlasit objednatelem) | 177
46 | 6.11 | položení keramické dlažby vnitřní | m2 | 7 |  | 0 | KOU s WC - protiskluzová (R 10) - barevně sladit ke stávajícím obkladům (odsouhlasit objednatelem) | 179
47 | 6.18 | úprava podkladu pod dlažbu , včetně hydroizolace | m2 | 7 |  | 0 | KOU s WC | 186
48 | 6.24 | zhotovení zadní stěny instalační šachtice(IŠ) na WC, včetně revizních dvířek | m2 | 3 |  | 0 | WC spol. s KOU - SDK deskami, dvířka dvoudílné s měkkým dorazem z bílého lamina o tl. min. 18 mm, ABS hrany 2 mm s úchytkama - se zachováním velikosti dvířek cca 0,75x0,90 m | 192
49 | 6.26 | demontáž zadní stěny instalační šachtice (IŠ) na WC | m2 | 3 |  | 0 | WC s KOU | 316
50 | 7.11 | nátěr radiátorů | ks | 5 |  | 0 | v celém bytě (4x deskové, 1x článkové) | 204
51 | 7.12 | nátěr rozvodů ÚT | soubor | 1 |  | 0 | v celém bytě | 205
52 | 7.16 | nátěr zárubní – šířka 80 cm | ks | 3 |  | 0 | vstupní dveře - hnědý - syntetika, OP a LO - bílý - syntetika | 209
53 | 7.20 | nátěr zábradlí | m2 | 10 |  | 0 | na lodžii vč. mříže a odstranění původního nátěru (syntetika - stávající odstín) - část zábradlí je s dřevěnou výplní, která se rovněž natře | 213
54 | 8.15 | oprava litinového radiátoru, viz poznámka | ks | 4 |  | 0 | v PŘ, KU, OP a LO - překotvení a upevnění uvolněných deskových radiátorů z konzol ze zdí (popř. výměna konzol dle potřeby vč. souvisejících prací) | 228
55 | 9.1 | opravy a seřízení plastových oken, viz poznámka | ks | 3 |  | 0 | v celém bytě | 237
56 | 9.16 | výměna zámkové vložky | ks | 1 |  | 0 | bezpečnostní u vstupních dveří do bytu | 252
57 | 9.17 | výměna kování k zámkové vložce, viz poznámka | ks | 1 |  | 0 | bezpečnostní kování u vstupních bytových dveří | 253
58 | 9.22 | výměna posuvných dveří | ks | 1 |  | 0 | atypických do KOU s WC vč. nové obložky rámu dveří (otvor do KOU s WC o rozměru cca 0,90x2,00 m) - jednokřídlové do pojezdu na stěnu (závěsná kolejnice, která bude zakryta garnyží), opatřeny nerezovým madlem ve tvaru "L" a z druhé strany úchyt "mušle", pojezdové kování s nosností do 40 kg | 258
59 | 9.24 | demontáž bytových doplňků, viz poznámka | soubor | 1 |  | 0 | 3 ks desek nad okny v KU, OP a LO a 4 ks rohových lišt u průchodu do KU z OP (vč. likvidace a náležitého zednického zapravení) | 303
60 | 11.32 | celkový úklid po opravách | 1+2 | 1 |  | 0 |  | 308
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Vyplňte jen modře označené sloupce. Kalkulaci odešlete zpět v tabulkovém formátu (např. XLSx).
V opačném případě nebude nabídka akceptována.
Poznámky
1 | Veškeré práce budou provedeny v souladu se zadávacími a Všeobecnými obchodními podmínkami
2 | Položka 1.19 "odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el.spotřebičů" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max. limitní cenou 10 000 Kč.
3 | Položka 2.25 "oprava rozvodu elektroinstalace" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max. limitní cenou 10 000 Kč.
4 | Hodinovou sazbu, která se vztahuje k položce 1.19 za "odstranění závad zjištěných při elektrorevizi nebo kontrole el. spotřebičů" a k položce 2.25 za "opravu rozvodu elektroinstalace", uveďte v max. sazbě 300 Kč bez DPH, a to v řádku nad touto tabulkou "Poznámky".
5 | Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne závada nebo nutná dodatečná práce, neprodleně a s dodatečným předstihem před termínem předání díla, toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením zakázky, ulice, č. pop., č. or., č. bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou cenu bez DPH, tedy cenu materiálu včetně práce), písemně na e-mail technika. Po případném schválení dodatečných prací bude možné dodatečné práce provést.