## List1
Oprava volného bytu č. 13, V. Košaře 1 | [7 empty] | 1012
|  |  | VZ č. 70/2021 |  |  |  |  | 2021
7.4.2021 13:49:51
Odběratel: |  |  | Příjemce: |  |  |  |  | 39
Statutární město Ostrava |  |  | Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
Prokešovo náměstí 1803/3 |  |  | Horní 791/3
729 30 Ostrava - Moravská Ostrava |  |  | 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Zhotovitel:
Sídlo
IČ zhotovitele
Předmět zakázky:
Část obce |  |  | Ostrava-Dubina
Ulice, č. pop./č. or. |  |  | V. Košaře 122/1
Číslo bytu |  |  | 13
Velikost bytu |  |  | 0+1
Technik |  |  | Jiří Holuša
jiri.holusa@ovajih.cz
599 430 174
poř. č. | kód položky | popis | MJ | Množství | J. cena (CZK) | Cena celkem (CZK) | Upřesnění
1 | 1.11 | elektro revize odběrného místa pro připojení elektroměru | ks | 1 |  | 0 | 2x revizní zpráva | 11
2 | 1.12 | revize elektroinstalace a elektrických spotřebičů bytu | 0+1 | 1 |  | 0 | 2x revizní zpráva | 12
3 | 1.19 | odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el. spotřebičů | soubor | 1 | 10000 | 10000 | položku naceňte dle tabulky níže "Poznámky" | 19
4 | 3.52 | výměna vstupních vchodových protipožárních dveří 80 cm, tř. EI 30, DP3, dekor dřevo včetně kukátka | ks | 1 |  | 0 |  | 93
5 | 3.69 | výměna dveřního prahu – délka 80 cm | ks | 2 |  | 0 | OP+vstupní - lak | 110
6 | 3.83 | výměna zámku u dveří | ks | 2 |  | 0 | OP+vstupní (pro bezpečnostní kování) | 124
7 | 3.86 | výměna zárubně ocelové pro dveře – šířky 80 cm | ks | 1 |  | 0 | OP | 127
8 | 3.89 | výměna zárubně ocelové pro vstupní vchodové dveře – šířky 80 cm | ks | 1 |  | 0 |  | 130
9 | 3.123 | demontáž a zpětná montáž zařizovacích předmětů, viz poznámka | soubor | 1 |  | 0 | digestoř | 315
10 | 3.134 | výměna vestavné skříně - atyp, viz. poznámka | ks | 1 |  | 0 | 1,85x 2,65x 0,6 m, tl. lamina min. 18 mm, ABS hrany tl. min 2 mm, část šatní, část policová, posuvné dveře | 337
11 | 4.1 | stržení původního PVC | m2 | 30 |  | 0 | PŘ+OP (2 vrstvy) | 148
12 | 4.2 | úprava podkladu – nivelace | m2 | 30 |  | 0 | PŘ+OP | 149
13 | 4.4 | položení PVC – vyšší zátěž, celoplošně podlepit | m2 | 30 |  | 0 | PŘ+OP | 151
14 | 4.5 | nalepení obvodové lišty PVC | bm | 29 |  | 0 | PŘ+OP | 152
15 | 4.9 | odstranění plovoucí podlahy | m2 | 4 |  | 0 | PŘ | 156
16 | 5.1 | provedení štukových omítek, vč. vyrovnání podkladu, použití lepidla, perlinky, rohovníků | m2 | 89 |  | 0 | PŘ (2stěny+strop)+OP (3stěny+strop) | 162
17 | 5.3 | stržení tapet | m2 | 50 |  | 0 | PŘ (2stěny+strop)+OP (stěna+strop) | 164
18 | 5.4 | škrábání stěn,stropů | m2 | 89 |  | 0 | PŘ (2stěny+strop)+OP (3stěny+strop) | 165
19 | 5.6 | malba dvojnásobná bílá | m2 | 89 |  | 0 | PŘ (2stěny+strop)+OP (3stěny+strop) včetně základu (nová omítka) | 167
20 | 5.14 | přetmelení spojů, viz poznámka | bm | 10 |  | 0 | OP - kolem oken a parapetu | 364
21 | 6.8 | vybourání keramického obkladu | m2 | 7 |  | 0 | KOU+KU | 176
22 | 6.9 | provedení keramického obkladu | m2 | 2 |  | 0 | KU boční stěna (kolem sporáku) | 177
23 | 6.23 | zhotovení nového podhledu | m2 | 4 |  | 0 | BJ - KOU+WC | 191
24 | 7.16 | nátěr zárubní – šířka 80 cm | ks | 2 |  | 0 | OP+vstupní - lak bílý | 209
25 | 8.11 | vypouštění topného systému, viz poznámka | soubor | 1 |  | 0 |  | 224
26 | 8.12 | napouštění topného systému, viz poznámka | soubor | 1 |  | 0 |  | 225
27 | 8.16 | výměna radiátoru – deskový,viz poznámka | ks | 1 |  | 0 | výkon min. 1456 W | 229
28 | 8.20 | výměna termoregulačního ventilu, včetně hlavice | ks | 1 |  | 0 | OP | 233
29 | 8.21 | oprava rozvodu ÚT, viz poznámka | soubor | 1 |  | 0 | výměna krytek u prostupů stupaček (4ks) | 234
30 | 9.1 | opravy a seřízení plastových oken, viz poznámka | ks | 3 |  | 0 |  | 237
31 | 9.5 | výměna zámku poštovní schránky | ks | 1 |  | 0 |  | 241
32 | 9.14 | výroba klíčů pro zámkovou vložku | ks | 3 |  | 0 | od domu, sklepu a spoj. dveří | 250
33 | 9.16 | výměna zámkové vložky | ks | 1 |  | 0 | vstupní: bezpečnostní | 252
34 | 9.17 | výměna kování k zámkové vložce, viz poznámka | ks | 1 |  | 0 | vstupní: bezpečnostní | 253
35 | 9.24 | demontáž bytových doplňků, viz poznámka | soubor | 1 |  | 0 | garnyže (3ks), držák rolet, sušák na prádlo, tolaetní skříňka | 303
36 | 9.26 | výměna bytového jádra OP 1.11, OP 1.13a, OP 1.13b, dle přiložené PD a rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 375
37 | 11.17 | vyčištění odsavače par | ks | 1 |  | 0 |  | 279
38 | 11.28 | umytí oken plastových, včetně rámu a parapetu, viz poznámka | m2 | 10 |  | 0 |  | 290
39 | 11.30 | celkový úklid po opravách | 0+1 | 1 |  | 0 |  | 306
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 10000
Vyplňte jen modře označené sloupce. Kalkulaci odešlete zpět v tabulkovém formátu (např. XLSx).
V opačném případě nebude nabídka akceptována.
Uveďte Vaši hodinovou sazbu: | [5 empty] | / hod
Poznámky
1 | Veškeré práce budou provedeny v souladu se zadávacími a Všeobecnými obchodními podmínkami
2 | Položka 1.19 "odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el.spotřebičů" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max. limitní cenou 10 000 Kč.
3 | Položka 2.25 "oprava rozvodu elektroinstalace" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max. limitní cenou 10 000 Kč.
4 | Hodinovou sazbu, která se vztahuje k položce 1.19 za "odstranění závad zjištěných při elektrorevizi nebo kontrole el. spotřebičů" a k položce 2.25 za "opravu rozvodu elektroinstalace", uveďte v max. sazbě 300 Kč bez DPH, a to v řádku nad touto tabulkou "Poznámky".
5 | Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne závada nebo nutná dodatečná práce, neprodleně a s dodatečným předstihem před termínem předání díla, toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením zakázky, ulice, č. pop., č. or., č. bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou cenu bez DPH, tedy cenu materiálu včetně práce), písemně na e-mail technika. Po případném schválení dodatečných prací bude možné dodatečné práce provést.