## HMG
E2.c HARMONOGRAM VÝSTAVBY
„Parkoviště na ul. Lužická, p.p.č. 793/1, k. ú. Výškovice u Ostravy“
rok | 2019
kalendářní týden | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
ETAPA
osazení dočasného dopravního značení a zábran, sejmutí ornice
osazení podzemních vedení - rozvod veřejného osvětlení a dešťová kanalizace
osazení nových obrub a podkladních vrstev
finální kryt z dlažby a z asfaltu
odstranění dočasného dopravního značení a zábran; úprava území ; výsadby
ZAHÁJENÍ - SRPEN 2019
DOKONČENÍ - ŘÍJEN 2019
lhůta realizace 9 týdnů