## Položky
{7122e2bb-84ea-4949-bc53-49dad0144af1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy a plošina v objektu Mitušova 1330/4, Ostrava
Objekt:
SO 02 - Přeložka plynárenského zařízení včetně OPZ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2021-08-31
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Dana Peikertová |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Dana Peikertová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a plošina v objektu Mitušova 1330/4, Ostrava
Objekt:
SO 02 - Přeložka plynárenského zařízení včetně OPZ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2021-08-31
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Dana Peikertová
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Dana Peikertová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| HZS | [5 empty] | 0
| HZS | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a plošina v objektu Mitušova 1330/4, Ostrava
Objekt:
SO 02 - Přeložka plynárenského zařízení včetně OPZ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2021-08-31
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Dana Peikertová
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Dana Peikertová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 92.5257 |  | 0.86063 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 75.7912 |  | 0.81647 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 63.2004 |  | 0.0369 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0.547 | 0.547 | 0.0369 | 0.0369 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1067779958
2 | K | 132254102 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 50 m3 | m3 | 17.8 |  | 0 |  |  | základní | 1.464 | 26.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1848599959
| VV |  | (0,8*2,5*1,40) + (0,8*6,0*1,3)+(0,8*5,2*1,2)+(0,8*3,9*1,2) | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 9 |  | 0 |  |  | základní | 1.763 | 15.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -696957553
4 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 30.4 |  | 0 |  |  | základní | 0.044 | 1.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1595366059
| VV |  | přemístění na meziskládku a zpět pro zásyp | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 5.2 |  | 0 |  |  | základní | 0.087 | 0.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -744844500
6 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 5.2 |  | 0 |  |  | základní | 0.197 | 1.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 581736126
7 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 5.2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238911526
| VV |  | 1,6*2,0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 5.2 |  | 0 |  |  | základní | 0.009 | 0.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -99936165
| VV |  | 23,20+2,32 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 12.6 |  | 0 |  |  | základní | 0.328 | 4.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 655374669
| VV |  | (0,8*5,1*0,90) + (0,8*0,3*1,15) | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 5.2 |  | 0 |  |  | základní | 1.789 | 9.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1409331261
| VV |  | (0,8*5,1*0,35) + (0,8*0,3*0,35) | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 175111109 | Příplatek k ceně za prohození sypaniny | m3 | 5.2 |  | 0 |  |  | základní | 0.852 | 4.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1636553154
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.7768 |  | 0.77957 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 275313711 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | m3 | 0.3 |  | 0 |  |  | základní | 0.584 | 0.1752 | 2.4533 | 0.73599 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2093198558
| VV |  | 0,8*0,30*1,10 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 275351121 | Bednění základů patek zřízení | m2 | 2.6 |  | 0 |  |  | základní | 0.274 | 0.7124 | 0.00264 | 0.006864 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -830751914
| VV |  | (0,8+0,30)*2*1,20 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 275351122 | Bednění základů patek odstranění | m2 | 2.6 |  | 0 |  |  | základní | 0.092 | 0.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1721892996
15 | K | 275353123 | Bednění kotevních otvorů a drážek v základových patkách průřezu do 0,05 m2 hl 2 m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní | 1.325 | 2.65 | 0.01836 | 0.03672 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730026906
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.814 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 5.2 |  | 0 |  |  | základní | 1.695 | 8.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168967118
| VV |  | (0,8*2,5*0,37) + (0,8*6,0*0,37)+(0,8*5,2*0,37)+(0,8*3,9*0,37) | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K |  | Přesun hmot pro vodorovné konstrukce a zakládání | t | 11 |  | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10.4735 |  | 0.043555 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod OPZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10.0775 |  | 0.043115 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 723111204 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25 (pro napojení plynoměru | m | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0.601 | 0.601 | 0.0027 | 0.0027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 899034007
19 | K | 723150312 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním DN 50 | m | 3 |  | 0 |  |  | základní | 0.69 | 2.07 | 0.00396 | 0.01188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1125160106
20 | K | 723170117 | Rovod OPZ - potrubí PE 100 SDR 11 RC s vnějším ochranným pláštěm průměru potrubí 63x5,8 mm (vedení za HUP) | m | 10 |  | 0 |  |  | základní
21 | K | R 001 | Propojení úseků stávajícího plynovodu PE průměru 110 mm s nově prováděným rozvodem OPZ - PE průměru 63 mm - montáže a dodávka elektrotvarovek | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní
22 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí do dn 110 mm | m | 10 |  | 0
23 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm | m | 10 |  | 0
24 | K | 230230001 | Tlaková zkouška rozvodů OPZ do dn 100 (celkový rozvod OPZ - od HUP do objektu) | m | 50 |  | 0
25 | K | 723150312.1 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním DN 50 s izolací bralen (vedené v zemi) | m | 3 |  | 0 |  |  | základní | 0.458 | 1.374 | 0.00493 | 0.01479 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1148356255
26 | K | 723150371 | Chránička ocelová D 108x4 mm, pro vstup do objektu - osazení a dodávka | m | 0.5 |  | 0 |  |  | základní | 0.569 | 0.2845 | 0.01171 | 0.005855 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2010551979
27 | K | 899913122 | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 50 x 100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0.066 | 0.132 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1956236076
28 | K | 723160204.1 | Přípojka k plynoměru membránovému DN 25 | m | 1 |  | 0 |  |  | základní | 1.78 | 1.78 | 0.00338 | 0.00338 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -81339789
| K | 723160334 | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0.838 | 0.838 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1868891433
29 | K | 723261918 | Montáž plynoměru membránového | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0.766 | 0.766 | 0.00289 | 0.00289 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1807630083
30 | K | 723239106 | Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 2 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní | 0.424 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 464641266
31 | M | 48466560 | armatura uzavírací kulový kohout DN 50 - plyn | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1778907527
32 | K | 723400001 | Skříň typizovaná plastová pro osazení HUP, minimální vnitřní rozměr skříně 0,6x0,6x0,35 m (dodávka a montáž) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1025397892
33 | K | 998723101 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m | t | 0.084 |  | 0 |  |  | základní | 1.333 | 0.11197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1094370744
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.396 |  | 0.00044 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 783601715 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým | m | 4 |  | 0 |  |  | základní | 0.01 | 0.04 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -411578692
35 | K | 783614651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 4 |  | 0 |  |  | základní | 0.028 | 0.112 | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1720830059
36 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 4 |  | 0 |  |  | základní | 0.03 | 0.12 | 6e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370693991
37 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | 4 |  | 0 |  |  | základní | 0.031 | 0.124 | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 859753425
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.261 |  | 0.0006 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.261 |  | 0.0006 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | R 002 | Přerušení průtoku ve stávajícím plynovodu PE 110 - stlačením, včetně prací na zprovoznění stávajícího plynovodu a označní úseků | ks | 1 |  | 0
37 | M | 230205411 | Montáž trubních dílů PE průměru přes 110 mm svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 110, | ks | 1 |  | 0
38 |  | R 003 | ukončovací tvarovka - elektrovíčko - dn 110 | ks | 1 |  | 0
39 | K | 230205035 | Montáž potrubí plastového PE 100, SDR 11 RC dn 63 s vnějším ochranným pláštěm | m | 11 |  | 0 |  |  | základní | 0.175 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2072322377
40 | M | R 004 | potrubí plynové PE 100 SRD 11 RC dn 63 x 5,8 s vnějším ochranným pláštěm | m | 11 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1223147966
41 | K | R 005 | Napojovací práce pro přípojku plynovodu PE dn63 na plynovod PE dn 110 | kus | 1 |  | 0
42 | M | 28614000 | přípojkový T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 110-63mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 508880587
43 | K | R 006 | Ukončení přípojky + materiál Isiflo, Tezap, KK DN 40 | kus | 1 |  | 0
44 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm, včetně vodivého proppojení se stávajícím vodičem | m | 8 |  | 0
45 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm | m | 8 |  | 0
46 | K | 230230001 | Tlaková zkouška do DN 50 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní | 0.542 | 4.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 299310969
| D | HZS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | HZS4212 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1947269816
48 | K | HZS4221 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost - účast odpovědné osoby na stavbě | hod | 6 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 851369506
49 | K | R 007 | Geodetické zaměření skutečného provedení | hod | 6 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -62314046
50 | K | R 008 | Revize. zkoušky, zprovoznění a doklady ke kolaudaci stavby a zkušební provoz | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 748235616
51 | K | R 008 | Zpracování dokumentace pro předání Gasnet | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1424168426