## HMG
F2.c HARMONOGRAM VÝSTAVBY
„Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih“
rok | 2021
kalendářní týden | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
ETAPA (objekt)
ETAPA Č.1
SO 101 KOMUNIKACE - chodníky + cyklostezka
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 402 KAMEROVÝ SYSTÉM
ETAPA Č.2
SO 101 KOMUNIKACE - chodníky
ETAPA Č.3
SO 101 KOMUNIKACE - chodníky
SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
ETAPA Č.4
SO 101 KOMUNIKACE - chodníky
SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE + vsak1
SO 302 PŘÍPOJKA, ROZVOD VODY A FONTÁNA
ETAPA Č.5
SO 101 KOMUNIKACE - chodníky
SO 302 PŘÍPOJKA, ROZVOD VODY A FONTÁNA
ETAPA Č.6
SO 101 KOMUNIKACE - chodníky
SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE + vsak2
SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE + vsak3
SO 302 PŘÍPOJKA, ROZVOD VODY A FONTÁNA
sadové úpravy pro etapy č.1 - 3
ZAHÁJENÍ - ČERVEN 2021
DOKONČENÍ - LISTOPAD 2021
lhůta realizace 26 týdnů