## HMG
E2.c HARMONOGRAM VÝSTAVBY
„Parkoviště ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka – rozšíření parkoviště“
rok | 2019
kalendářní týden | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
1.ETAPA
osazení dočasného dopravního značení a zábran, sejmutí ornice, odstranění obrub
osazení podzemních vedení - rozvod veřejného osvětlení, kanalizace
osazení nových obrub a podkladních vrstev
finální kryt z asfaltu
odstranění dočasného dopravního značení a zábran; úprava území ; výsadby trávníku a keřů do zamulčovaných záhonů
ZAHÁJENÍ - SRPEN 2019
DOKONČENÍ - ŘÍJEN 2019
lhůta realizace 9 týdnů
2019-10-29