## HMG
E2.c HARMONOGRAM VÝSTAVBY
„Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49 - 53, p. p. č. 654/46, k. ú. Zábřeh nad Odrou“
rok | 2019
kalendářní týden | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
ETAPA
osazení dočasného dopravního značení a zábran, přesazení stromků, sejmutí ornice, odstranění konstrukčních vrstev stávajícího asfaltového a dlážděného povrchu vč. obrub
osazení podzemních vedení - rozvod veřejného osvětlení, drenáž a dešťová kanalizace
osazení nových obrub a podkladních vrstev
finální kryt z dlažby a rozšíření vozovky z asfaltu
odstranění dočasného dopravního značení a zábran; úprava území ; výsadby keřů do zamulčovaných záhonů
ZAHÁJENÍ - SRPEN 2019
DOKONČENÍ - ŘÍJEN 2019
lhůta realizace 9 týdnů