## Rekapitulace stavby (hidden)
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {5df0e1d3-3908-4db4-b05d-b8f22e4034d6}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | P2108 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Bezbariérová úprava vnitřního schodiště do budovy B, MOb O. - Jih | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 12. 5. 2022 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 11193841 | [14 empty] | False
|  |  | Ing. Vladimír Slonka | [12 empty] | DIČ: |  | CZ5409272198 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | P2108
| Stavba: | [6 empty] | Bezbariérová úprava vnitřního schodiště do budovy B, MOb O. - Jih
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 12. 5. 2022
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  | Ing. Vladimír Slonka |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5df0e1d3-3908-4db4-b05d-b8f22e4034d6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO01 2022/I |  |  |  | Stavební část - aktualizace 2022 vč. statiky | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3fb0b889-d0d6-4660-8fe5-1edd06db18a6} | {5df0e1d3-3908-4db4-b05d-b8f22e4034d6} | 2

## SO01 2022-I - Stavební čá...
{3fb0b889-d0d6-4660-8fe5-1edd06db18a6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Bezbariérová úprava vnitřního schodiště do budovy B, MOb O. - Jih
Objekt:
SO01 2022/I - Stavební část - aktualizace 2022 vč. statiky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 12. 5. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 11193841
|  | Ing. Vladimír Slonka |  |  |  | DIČ: | CZ5409272198
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Bezbariérová úprava vnitřního schodiště do budovy B, MOb O. - Jih
Objekt:
SO01 2022/I - Stavební část - aktualizace 2022 vč. statiky
Místo: | [5 empty] | Datum: | 12. 5. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Vladimír Slonka
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Bezbariérová úprava vnitřního schodiště do budovy B, MOb O. - Jih
Objekt:
SO01 2022/I - Stavební část - aktualizace 2022 vč. statiky
Místo: | [5 empty] | Datum: | 12. 5. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Vladimír Slonka
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23.096 |  | 23.5629 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22.2171 |  | 23.0538 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.33135 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0.144 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 0.33135 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 313610673
| VV |  | suterén základ podepření: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*0,4 |  | 0.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.43072 |  | 0.0016149 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 317168051 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.03655 | 0.1462 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1808786016
3 | K | 319202112 | Dodatečná izolace zdiva tl do 300 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí | m | 161.493 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.095281 | 1e-05 | 0.0016149 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1068785202
| VV |  | suterén osová vzdálenost vrtů max.120mm: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodorovná injektáž: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,51+0,84+0,51+1,67+0,51+1,91+0,51+1,05+0,51+0,33+0,4+1,3+0,4+0,5 |  | 10.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,62+0,62+2,4+2,39+0,97 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plošná v řadách á 0,120m: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,5)*(2,61/0,120) |  | 21.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S1: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,62+0,62+0,6)*(3,96/0,120) |  | 60.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mezi sloupy: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S1aS2: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*(1,53/0,120) |  | 30.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S2aS3: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,39*(1,53/0,120) |  | 30.473 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 161.493 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 340271001.XLA | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi YTONG TI deska tl. 50 mm | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04564 | 0.04564 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1735931923
5 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 3.59 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.1436 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2096307750
| VV |  | vodorovná injektáž utěsnění vrtů v celé délce stěrkou: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,51+0,84+0,51+1,67+0,51+1,91+0,51+1,05+0,51+0,33+0,4+1,3+0,4+0,5 |  | 10.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,62+0,62+2,4+2,39+0,97 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17.95 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,95*0,2 |  | 3.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.49013 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 411351103 | Zřízení bednění stropů | m2 | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00262 | 0.04716 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1544484464
| VV |  | zřízení podpěrné konstrukce stropů při osazování hydrantu z obou stran stěny vč. protažení přes zeď: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podpěrná konstrukce při postupném odbourávání stropu v místě rampy: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 411351104 | Odstranění bednění stropů | m2 | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284296059
8 | K | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm | m2 | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.01584 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 785624450
9 | K | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm | m2 | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160045668
10 | K | 953946122 | Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 1 do 2,5 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m | t | 0.665 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -891102022
11 | M | O | Hlavní materiál na výrobu ocelové konstrukce rampy | t | 0.565 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.565 | 0.31922 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2064749181
| VV |  | viz tabulka 20%: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,471*1,2 |  | 0.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | MM | Spojovací a montážní materiál pro kompletaci, kotvení a spojení prvků ocelové konstrukce (šrouby, matky atp.) | t | 0.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1743755911
13 | K | 411354204 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 45 mm plech lesklý tl 0,88 mm | m2 | 13.828 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00708 | 0.097902 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1731880858
| VV |  | 2,2*1,78 |  | 3.916 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2,36 |  | 3.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*2,36 |  | 6.372 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.828 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.6185 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 23.792 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.4373 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -670302625
| VV |  | 1.NP: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nad soklem místní oprava a v místech vybourané části stropu: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,99*0,4*2 |  | 1.592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,4*2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní drobné opravy: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolem vyměněných dveří: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2+1)*0,5*2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.792 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0415 | 0.166 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -451222436
| VV |  | zaomítání překladů a hydrantové skříně: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 612325419 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0303 | 0.1818 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1525080991
| VV |  | oprava po osazení překladů a hydrantové skříně: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 612326191 | Příplatek k sanační jednovrstvé omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně | m2 | 89.823 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0055 | 0.49403 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -303164107
18 | K | 612328131 | Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 89.823 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.35929 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1633757336
19 | K | 612821011.R | Sanační podhoz před prováděním sanačních omítek | m2 | 82.923 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 2.4877 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1969861644
| VV |  | stěny suterénu 100%: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S.01: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,29+0,51+0,84+0,51+1,67+0,51+1,91+0,51+1,05+0,51+0,33+0,4+1,2+0,4+0,5+2,29)*2,61 |  | 40.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*1,97 |  | -1.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sloupy: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,61+0,61+0,62)*2,61 |  | 4.802 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,61+0,6)*2*4,34 |  | 15.711 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,62)*4,34 |  | 5.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěna mezi sloupy S.02: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*1,53 |  | 3.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,39*1,53 |  | 3.657 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,97*1,53 |  | 1.484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní drobné opravy: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.923 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 612326121 | Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 82.923 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.021 | 1.7414 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26195516
21 | K | 612821031 | Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně-podkladní do 20mm | m2 | 82.923 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 1.3268 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115675962
22 | K | 631311115 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0.553 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 1.3835 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 573216891
| VV |  | 13,828*0,04 |  | 0.553 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 631311135 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 4.413 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 11.0408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1858365778
| VV |  | 1,87*2,36 |  | 4.413 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3464 |  | 23.0522 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 23.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.004851 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1761862721
| VV |  | suterén: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S02 z části: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,7*3 |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 125.608 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0050243 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -879709701
| VV |  | 3,63*2,73 |  | 9.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,005*2,36 |  | 7.092 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,835*1,78 |  | 8.606 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komunikační trasy: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125.608 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 2.846 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6.8304 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -253903064
| VV |  | pod schodištěm: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,67*1,8*2,36 |  | 2.846 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 963012510 | Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm | m3 | 1.633 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4293 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1396596226
| VV |  | 3,005*2,36*0,15 |  | 1.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,13*(2,36-0,58)*0,15 |  | 0.569 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.633 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 963014949 | Bourání prefabrikovaných ŽB schodnic | m | 7.08 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.51684 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536432273
| VV |  | 2,36*3 |  | 7.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 965042221 | Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.216 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4752 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1669995707
| VV |  | vybourání podlahy v S.01 pro základ sloupku: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*0,4 |  | 0.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | +koef.ztíž.práce +50% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,144*1,5 |  | 0.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 965043441 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 | m3 | 1.524 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3528 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 625177034
| VV |  | vybourání betonové mazaniny s příp.násypem: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,005*2,36*0,14 |  | 0.993 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,13*(2,36-0,58)*0,14 |  | 0.531 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.524 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 11.762 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.41167 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -437363437
| VV |  | X.01: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,13*1,78 |  | 3.791 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,005*2,36 |  | 7.092 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,93*0,945 |  | 0.879 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.762 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 965081611 | Odsekání soklíků rovných | m | 14.57 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.13113 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1714205595
| VV |  | X.01: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,13+0,58+3,005+1,27+0,945 |  | 7.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,13+3,005+0,945+0,56 |  | 6.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.1216 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -150860519
| VV |  | pozn9: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 0.267 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4806 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -923382040
| VV |  | 0,8*0,8*0,3 |  | 0.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pro překlady: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,25*0,3 |  | 0.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.267 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 973031344 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.049 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706768858
36 | K | 977312113 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm | m | 3.63 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -656346168
| VV |  | oddělení stáv podlah od nových: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7+0,93 |  | 3.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 977312114 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm | m | 1.78 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 1.78e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1537315513
38 | K | 978021191 | Otlučení (osekání) omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 96.715 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 5.8996 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1971829759
| VV |  | stěny suterénu 100%: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S.01: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,29+0,51+0,84+0,51+1,67+0,51+1,91+0,51+1,05+0,51+0,33+0,4+1,2+0,4+0,5+2,29)*2,61 |  | 40.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*1,97 |  | -1.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sloupy: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,61+0,61+0,62)*2,61 |  | 4.802 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,61+0,6)*2*4,34 |  | 15.711 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,62)*4,34 |  | 5.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěna mezi sloupy S.02: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*1,53 |  | 3.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,39*1,53 |  | 3.657 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,97*1,53 |  | 1.484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nad soklem místní oprava a v místech vybourané části stropu: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,99*0,4*2 |  | 1.592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,4*2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní drobné opravy: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolem vyměněných dveří: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2+1)*0,5*2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.715 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 978023411 | Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 96.715 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 1.354 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1915750844
40 | K | 985131411.R | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem, popř. omytím tl. vodou s ručním dočištěním | m2 | 101.715 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -999466515
| VV |  | otlučené stěny: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 96,715 |  | 96.715 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpoklad podlah suterénu před opravou: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101.715 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 985221101 | Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty | m3 | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.54034 | 0.81051 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1392769455
42 | K | 985221120 | Příplatek za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě | m3 | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1825030490
43 | K | 985311315 | Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.09975 | 0.49875 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -989675579
| VV |  | předpoklad: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 985311912 | Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1199050432
45 | K | 985321112 | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00134 | 0.0067 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1923633167
46 | K | 985323112 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 0.0205 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2026753264
47 | K | 985323912 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1724736056
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 23.563 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330892790
49 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 70.689 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1071896473
| VV |  | 23,563*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 70.689 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
50 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 23.563 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112107430
51 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 23.563 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1891250349
52 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 23.563 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1304427452
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 22.264 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126547344
54 | K | 998011014 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m | t | 22.264 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2038448109
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8789 |  | 0.50913 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.066376 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 711131111 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící vodovné | m2 | 13.828 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290126870
| VV |  | 13,828 |  | 13.828 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 62866281 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | m2 | 16.594 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.066376 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1546554682
| VV |  | 13,828*1,2 |  | 16.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.053091 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah deskami lepených lepidlem 1 vrstva | m2 | 13.828 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1907214129
| VV |  | 13,828 |  | 13.828 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 63141432 | deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah max. λ=0,036 tl 30mm | m2 | 16.926 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.050778 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1027203942
| VV |  | 13,828*1,2 |  | 16.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 16,594*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.926 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
59 | K | 713121211 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky | m | 17.52 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1302642370
| VV |  | 2,7+1,5+2,2+2,2+0,58+1,5+2,7+2,36+1,78 |  | 17.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 59030100 | páska dilatační obvodová | m | 21.024 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0023126 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1400133684
| VV |  | 17,52*1,2 |  | 21.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.053 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1973357800
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.04126 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 722140122 | Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 108x2,5 mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00637 | 0.01274 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2109857046
63 | K | 722254126 | Hydrantový systém D 25 zapuštěná viz. TZ vč. osazení | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.02852 | 0.02852 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 109416902
64 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.041 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 899620956
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00326 |  | 0.01946 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -202841982
66 | K | 725219101 | Montáž umyvadla připevněného na konzoly | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00326 | 0.00326 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -330095060
67 | K | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | t | 0.003 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1287936180
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | KR01 | D+M Lišta vkládací LV 40x20, vč. příslušenství | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 553683756
69 | K | KR02 | D+M krabice rozvodná KU 68-1901 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1481990613
70 | K | KR03 | D+M krabice rozvodná KU 68-1903 s víčkem a svorkovnicí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1808053503
71 | K | KR04 | D+M krabice rozbočovací FD 12 L, plastová, s naklap. víčkem, 12x2,5mm2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1022189028
72 | K | KR05 | D+M kabel CYKY -J 3x1,5mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1635486253
73 | K | KR06 | D+M kabel CYKY -J 3x2,5mm | m | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1081842992
74 | K | KR07 | Demontážní práce elektro | hod | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -918764947
75 | K | KR08 | D+M kotva segmentová ocelová narážecí Zn velikost M8 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -436645674
76 | K | KR09 | D+M závitová tyč pozinkovaná M8 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1338154994
77 | K | KR10 | Demontáž stávajícího Mars žlabu 250/100 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1627564127
78 | K | KR11 | Drobný materiál (sádra, vruty, hmoždinky, pásky) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1672385620
79 | K | SV | Koordinační práce s investorem | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1682317424
80 | K | SV01 | D+M svítidlo zářivkové s předřadníkem 2x36w | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1622922433
81 | K | SV02 | D+M trubce 36W | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1618833303
82 | K | SV03 | D+M vypínač č.6 pod omítku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1782993418
83 | K | SV04 | D+M kryt jednoduchý bílý | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -640644989
84 | K | SV05 | D+M rámeček bílý | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 994714153
85 | K | SV06 | Ukončení vodičů | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1035487456
86 | K | SV07 | Drobný instalační materiál (příchytky, matice, šroubky, izol.páska) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1421832090
87 | K | SV09 | Ekologická likvidace odpadu elektro | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1170780331
88 | K | SV10 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1729588014
89 | K | ZPEL01 | Vysekání rýh v cihelných zdech hl. do 30mm š do 30mm | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 563330270
90 | K | ZPEL02 | Vysekání rýh v cihelných zdech hl do 50mm š do 70 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -662940857
91 | K | ZPEL03 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném do 100x100x50mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2126435353
92 | K | ZPEL04 | Osazení hmoždinky 8 mm beton | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 638675075
93 | K | ZPEL05 | Vyplnění a omítnutí drážky | m | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 980565088
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.29183 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 762512255 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových kotvením do betonového podkladu | m2 | 27.656 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00082968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1683018184
| VV |  | 13,828*2 |  | 27.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 60722252 | deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 12mm | m2 | 35.842 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00798 | 0.28602 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 632611091
| VV |  | 27,656*1,2 |  | 33.187 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 33,187*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35.842 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
96 | K | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah | m2 | 27.656 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0049781 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1992119291
97 | K | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | t | 0.292 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1383404009
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01883 |  | 0.1362 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1154976737
99 | M | 61160188 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 80x197cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1370849961
100 | K | 766660722 | Montáž dveřního kování - zámku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -507718672
101 | M | 54924000 | zámek stavební zadlabací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 155594216
102 | M | 54914610 | kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1748783542
103 | K | 766662811 | Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -877044269
104 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -220010050
105 | K | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1425724613
106 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.00123 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1869218524
107 | K | 766825821 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0.1104 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1157999149
108 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.019 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 467516387
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05894 |  | 0.31432 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.04684 | 0.04684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1591883569
110 | K | 767161813 | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti | m | 14.02 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.22432 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -285589592
| VV |  | 1.NP: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | suterén: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,97*2 |  | 1.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,39*2 |  | 4.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.09 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1520521263
| VV |  | demontáž hydrantu: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | schodiště suterén pro repasi: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | Z1 | Dodávka a montáž nerezového zábradlí 2755x900 dle tabulky PSV vč. kotvícího materiálu do podlahy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1616594976
113 | K | Z2 | Dodávka a montáž nerezového madla 2880 vč. kotvícího materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1012030064
114 | K | Z3 | Dodávka a montáž kovového zábradlí 6200x900 dle tabulky PSV vč. kotvícího materiálu do podlahy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1829450178
115 | K | Z4M | Zpětná montáž ocelového schodiště vč. ukotvení a navaření zábradlí k novému | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 612773436
116 | K | Z4R | Repase kovového schodiště, obroušení, nátěr dle tabulky PSV | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1938908792
117 | M | 55331130 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 800 L/P | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0121 | 0.0121 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -613764456
118 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.012 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1001001947
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.077722 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2126854225
120 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 864607824
121 | K | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.00174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1142018383
122 | M | 59761278 | sokl -dlažba keramická hutná hladká do interiéru 100x100mm | kus | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00429 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2070506756
| VV |  | 3/0,1*1,1 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 771531101 | Příplatek k cenám montáže podlahy z dlaždic cihelných za provádění plochy do 5 m2 | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1777591929
124 | K | 771574262 | Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 568521624
125 | M | 59761409 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 2.76 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.052992 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -775114371
| VV |  | 2*1,2 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
126 | K | 771591184 | Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1703621712
127 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1875011532
128 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 0.078 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -467569082
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.063107 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 13.828 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0041484 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208367771
130 | M | 28411141 | Dodávka PVC - dle popisu v TZ | m2 | 19.774 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.051412 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1036472596
| VV |  | (např. Surestep Steel R10) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celková tl. 2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl. nášlapné vrstvy 0,7 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zátěžová třída 34/43 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odolnost vůči kolečkům ano | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ohebnost pr.10mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | protiskluznost R10/Esf | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hmotnost 2 750 g/m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | barva-dle výběru investora | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,828*1,3 |  | 17.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 17,976*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
131 | K | 776223111 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -403885548
132 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 13.38 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0001338 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 798516883
| VV |  | 2,2+0,58+1,5+2,7+2,7+1,5+2,2 |  | 13.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | M | 28411010 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 16.056 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.0061013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1486802425
| VV |  | 13,38*1,2 |  | 16.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných lišt | m | 4.14 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 714061127
| VV |  | 2,36+1,78 |  | 4.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | M | 55343120 | profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro | m | 5.067 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00081072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1089714942
| VV |  | 4,14*1,2 |  | 4.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 4,968*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.067 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
136 | K | 998776101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | t | 0.063 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1915841887
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.027694 |  | 0.03264 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 0.03264 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1417749461
| VV |  | u umyvadla: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,5 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.0072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 209165707
| VV |  | 0,8*1,5 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | M | 59761071 | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 | m2 | 1.584 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0129 | 0.020434 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1659232079
| VV |  | 1,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
140 | K | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1828803791
141 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1930344428
| VV |  | 0,8*1,5 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | t | 0.028 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1122820081
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.016117 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
143 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 18.9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.001323 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -611137798
| VV |  | ocelové zábradlí: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,3*2*1,5 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 56.9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.007966 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 679779913
| VV |  | ocelové zábradlí: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,3*2*1,5 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | repasované schodiště: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*2*2,5 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*0,4*4 |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*0,9*2*1,5 |  | 4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rezerva složitá konstrukce: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zárubeň: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2+1,2)*0,4*1,5 |  | 3.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 56.9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.006828 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -171481691
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16068 |  | 0.006515 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 252.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 149890867
| VV |  | chodba před malováním: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,145+4,835+3,005+2,73)*2*3 |  | 148.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,63*2*3 |  | 21.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,58*2*3 |  | 3.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,63*2,73 |  | 9.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,005*2,36 |  | 7.092 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,835*1,78 |  | 8.606 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,145*2,36 |  | 33.382 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | drobná zákoutí: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 252.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 21.016 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.021016 | 0.00031 | 0.006515 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -511114617
| VV |  | oškrábání průvlaků a ostatních zdí které se neotloukají v suternénu: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | průvlaky: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,465+0,6+0,465)*7,2 |  | 11.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní kce odhad: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.016 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 21.016 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1438169119
149 | K | 784181111 | Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 103.939 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.021827 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -66096564
| VV |  | sanační omítky nové: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,923 |  | 82.923 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oškrábané kce suterén: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,016 |  | 21.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 103.939 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah - průběžný úklid po celou dobu stavby | m2 | 8353.665 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.083537 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126124873
| VV |  | komunikační prostor vždy po směně (předpoklad prací 75 dní) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,145*2,36*75 |  | 2503.665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26*3*75 |  | 5850 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8353.665 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 784321031 | Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m | m2 | 103.939 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.0343 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1583683425
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
152 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1245695246
| VV |  | dopojení umyvadla a hydrantu vč. drobného montážního materiálu: | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
153 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2024792608
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | 020001000 | Příprava staveniště | hod | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 803892216
| VV |  | ustavení a zakrytí majetku investora v suterénu: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 627991429
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | 043114000 | Zkoušky tlakové | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1226152786
| VV |  | zkouška tlaková potrubí po výměně hydrantu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
157 | K | 071103000 | Provoz investora - náklady související s okolním provozem | bm | 11.41 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 615088783
| VV |  | dočasné oddělení komunikačního a pracovního prostoru provizorní dřevěnou stěnou s prachotěsným utěsněním: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,78+0,5+2,7+0,93+0,5 |  | 6.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | při výměně zárubně v kanceláři: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
158 | K | 094002000 | Ostatní náklady související s výstavbou | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2127610715
| VV |  | příplatek za přesun zábradlí d.6,3m do suterénu otvorem ve stropě a jinou komunikační trasou. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET