## HMG
E2.c HARMONOGRAM VÝSTAVBY
Parkoviště Volgogradská, dílčí část 2, "Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 23-25"
rok | 2019
kalendářní týden | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
osazení dočasného dopravního značení a zábran, sejmutí ornice, odstranění části vozovky vč. obrub
osazení podzemních vedení - rozvod veřejného osvětlení a dešťová kanalizace
osazení nových obrub a podkladních vrstev
finální kryt z asfaltu a dlažby
osazení nového dopravního značení, odstranění dočasného dopravního značení a zábran; úprava území ; výsadby
ZAHÁJENÍ - DUBEN 2019
DOKONČENÍ - ČERVEN 2019
lhůta realizace 9 týdnů