## HMG
E2.c HARMONOGRAM VÝSTAVBY
Parkoviště Volgogradská, dílčí část 1, "Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 55-57"
rok | 2019
kalendářní týden | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
ETAPA 1
osazení dočasného dopravního značení a zábran, sejmutí ornice, odstranění konstrukčních vrstev stávajícího asfaltového povrchu vč. obrub
osazení podzemních vedení - rozvod veřejného osvětlení a dešťová kanalizace
osazení nových obrub a podkladních vrstev
finální kryt z dlažby a z asfaltu - 14 parkovacích míst s vozovkou
ETAPA 2
úprava dočasného dopravního značení a zábran, sejmutí ornice, odstranění konstrukčních vrstev stávajícího asfaltového povrchu vč. obrub
osazení podzemních vedení - rozvod veřejného osvětlení, dešťová kanalizace, přeložka PODA
osazení nových obrub a podkladních vrstev
finální kryt z dlažby a z asfaltu - 2x doplněné parkovací místo + oprava vozovky u stáv.parkoviště
odstranění dočasného dopravního značení a zábran; úprava území ; výsadby
ZAHÁJENÍ - SRPEN 2019
DOKONČENÍ - ŘÍJEN 2019
lhůta realizace 9 týdnů