## HMG
E2.c HARMONOGRAM VÝSTAVBY
„Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – 1. ETAPA - SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY“
kalendářní týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
osazení dočasného dopravního značení a zábran, sejmutí ornice, odstranění konstrukčních vrstev stávajícího asfaltového a dlážděného povrchu vč. obrub
osazení podzemních vedení - rozvod veřejného osvětlení, drenáže a kanalizace
osazení nových obrub a podkladních vrstev
finální kryt z dlažby a z asfaltu
odstranění dočasného dopravního značení a zábran; úprava území ; výsadby trávníku a keřů do zamulčovaných záhonů