## harmonogram
VZ 85.18
Návrh harmonogramu instalace | [8 empty] | příloha č. 4 smlouvy
poř. č. | ulice | č.or. | č.pop. | typ domu | parc. č. | Katastrální území | do 30 kalendářních dnů od Akceptovaného konečného návrhu | do 60 kalendářních dnů od Akceptovaného konečného návrhu | do 90 kalendářních dnů od Akceptovaného konečného návrhu
1 | Oráčova | 1 | 1326 | A - T06B BTS | st. 1286 | Hrabůvka
2 | Stadická | 3 | 1369 | A - T06B BTS | st. 1298 | Hrabůvka
3 | V. Košaře | 1 | 122 | B - OP 1.13 | 105/16 | Dubina u Ostravy
4 | V. Košaře | 3 | 123 | B - OP 1.13 | 106/40 | Dubina u Ostravy
5 | V. Košaře | 4 | 125 | B - OP 1.13 | 73/39 | Dubina u Ostravy
6 | V. Košaře | 5 | 124 | B - OP 1.13 | 106/41 | Dubina u Ostravy
7 | M. Fialy | 1 | 248 | A - OP 1.11 | 110/34 | Dubina u Ostravy
8 | B. Četyny | 2 | 930 | VPOS | 130 | Dubina u Ostravy
9 | B. Václavka | 1 | 1018 | C - OP 1.13 | 188 | Dubina u Ostravy
10 | B. Václavka | 3 | 1019 | C - OP 1.13 | 189 | Dubina u Ostravy
11 | B. Václavka | 5 | 1020 | C - OP 1.13 | 190 | Dubina u Ostravy
12 | Výškovická | 153 | 447 | B - T06B BTS | 740/29 | Výškovice u Ostravy
13 | Lumírova | 7 | 487 | B - T06B BTS | 793/36 | Výškovice u Ostravy
14 | Horymírova | 4 | 2975 | VPOS | st. 4703 | Zábřeh nad Odrou
15 | Horymírova | 14 | 2949 | VPOS | st. 4468 | Zábřeh nad Odrou
16 | Břenkova | 7 | 2974 | VPOS | st. 4702 | Zábřeh nad Odrou
17 | Horymírova | 123 | 3063 | A - OP 1.13 | st. 4910 | Zábřeh nad Odrou
18 | Horymírova | 125 | 3064 | A - OP 1.13 | st. 4909 | Zábřeh nad Odrou
19 | Mňukova | 24 | 3022 | B - OP 1.13 | st. 4760 | Zábřeh nad Odrou
20 | Karpatská | 20 | 2857 | T06B | st. 4545 | Zábřeh nad Odrou
21 | Tylova | 4 | 2779 | T06B | st. 4447 | Zábřeh nad Odrou
22 | Jugoslávská | 20 | 2777 | T06B | st. 4446 | Zábřeh nad Odrou
23 | Plzeňská | 8 | 2619 | panel | st. 3489 | Zábřeh nad Odrou
24 | Plzeňská | 10 | 2619 | panel | st. 3489 | Zábřeh nad Odrou
25 | Čujkovova | 23 | 1715 | T 21/51 | st. 2777 | Zábřeh nad Odrou
26 | Čujkovova | 29 | 1718 | T 21/51 | st. 2083 | Zábřeh nad Odrou
27 | Čujkovova | 31 | 1719 | T 21/51 | st. 2184 | Zábřeh nad Odrou
28 | Čujkovova | 32 | 1737 | T 21/51 | st. 2076 | Zábřeh nad Odrou
29 | Pavlovova | 67 | 1626 | SV | st. 2017 | Zábřeh nad Odrou
30 | Pavlovova | 71 | 1628 | SV | st. 2015 | Zábřeh nad Odrou
Zhotovitel předloží konečný návrh pro jednotlivé bytové domy do 5 pracovních dnů odkonání jednání na místě samém, nedohodnou- li se smluvní strany jinak.