## List1
Oprava volného bytu č. 23, Fr. Formana 47 | [7 empty] | 2428
|  |  | VZ č. 47/2026 |  |  |  |  | 2026
19.3.2026 10:20:55
Odběratel: |  |  | Příjemce: |  |  |  |  | 65
Statutární město Ostrava |  |  | Městský obvod Ostrava - Jih
Prokešovo náměstí 1803/8 |  |  | Horní 791/3
729 30 Ostrava - Moravská Ostrava |  |  | 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Zhotovitel:
Sídlo
IČ zhotovitele
Předmět zakázky:
Část obce |  |  | Ostrava - Dubina
Ulice, č. pop./č. or. |  |  | Fr. Formana 271/47
Číslo bytu |  |  | 23
Velikost bytu |  |  | 0+2
Technik |  |  | Jarmila Špatná
jarmila.spatna@ovajih.cz
599430291
poř. č. | kód položky | popis | MJ | Množství | J. cena (CZK) | Cena celkem (CZK) | Upřesnění
1 | 1.11 | elektro revize odběrného místa pro připojení elektroměru, vystavení revizní zprávy (2x) | ks | 1 |  | 0 |  | 11
2 | 1.19 | odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el. spotřebičů | soubor | 1 | 15000 | 15000 | položku naceňte dle tabulky níže "Poznámky" | 19
3 | 1.20 | revize plynoinstalace, tlaková zkouška, vpuštění plynu, vystavení revizní zprávy (2x) | soubor | 1 |  | 0 |  | 292
4 | 1.22 | revize elektroinstalace a elektrických spotřebičů bytu | 0+2 | 1 |  | 0 | 2x revizní zpráva | 332
5 | 2.25 | oprava rozvodu elektroinstalace | soubor | 1 | 15000 | 15000 | položku naceňte dle tabulky níže "Poznámky" - v případě potřeby (zásuvky, vypínače např. zn. "TANGO", atd.) vč. LED pásku vedeného v liště (pod horními skříňkami KL) | 403
6 | 3.1 | výměna wc kombi | ks | 1 |  | 0 | vč. příslušenství | 42
7 | 3.3 | výměna sedací desky | ks | 1 |  | 0 | na WC kombi - masivní typ! | 44
8 | 3.5 | výměna pancéřové hadičky | ks | 1 |  | 0 | k WC kombi | 46
9 | 3.6 | výměna rohového ventilu | ks | 1 |  | 0 | k WC kombi | 47
10 | 3.7 | výměna umyvadla včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 | 55-60 cm sifon s mechanickou zátkou (tzv. "click-clack") - láhvový (chrom) | 48
11 | 3.11 | výměna vany 170 cm | ks | 1 |  | 0 | akrylátová vč příslušenství a mechanické zátky (tzv. "bowden") | 52
12 | 3.22 | výměna baterie dřezové stojánkové pákové | ks | 1 |  | 0 | ze dřezu - pákové vč. příslušenství - vysoké výtokové rameno, záruka min. 5 let | 63
13 | 3.26 | výměna baterie umyvadlové stojánkové pákové | ks | 1 |  | 0 | s delším (vyšším) výtokovým ramenem, záruka min. 5 let | 67
14 | 3.28 | výměna baterie vanové nástěnné R100 | ks | 1 |  | 0 | pákové vč. příslušenství a posuvného držáku na sprchovou hlavici, záruka min. 5 let | 69
15 | 3.33 | výměna dřezu nerez včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 | s malým odkapávačem, min. tl. plechu 0,8 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii a mechanickým uzavíráním zátky | 74
16 | 3.34 | výměna pračkového ventilu | ks | 1 |  | 0 | v KOU na SV vč. zaslepení druhého vývodu na TUV | 75
17 | 3.38 | výměna kuchyňské linky 180 cm | ks | 1 |  | 0 | vč. skříňky nad digestoří (s panty s tlumením na ramínku) a úpravou spodního dílu pro vestavěné spotřebiče (vestavěné spotřebiče, dřezová deska a dřez jsou v rozpočtu k nacenění zvlášť),tl. lamina min. 18 mm, ABS hrany 2 mm, dekor dřeva, ve spodním díle 4 šuplíky s kolejničkami, zavírače dvířek s měkkým dorazem, masivní tyčové úchytky, osadit na nožkách s krycí lištou zakončenou transparentní lištou (dekor a členění KL odsouhlasit objednatelem!) | 79
18 | 3.41 | výměna digestoře klasické s vnitřním recirkulačním odtahem | ks | 1 |  | 0 | vestavná - výsuvná pod skříňku - černá | 82
19 | 3.49 | výměna spižní skříně včetně polic | ks | 1 |  | 0 | o rozměrech 265x60x60 cm, tl. lamina min. 18 mm, ABS hrany 2 mm, dekor dřeva (dtto KL), zavírače dvířek s měkkým dorazem, masivní tyčové úchytky, dvířka dělené v polovině výšky skříně, osadit na nožkách s krycí lištou zakončenou transparentní lištou po celém obvodu | 90
20 | 3.54 | výměna vnitřních dveří – plné 60 cm | ks | 2 |  | 0 | KOU, WC - bílé - HDF s povrchovou úpravou CPL laminát vč. úpravy do stávajících zárubní | 95
21 | 3.56 | výměna vnitřních dveří – plné 80 cm | ks | 1 |  | 0 | LO - bílé - HDF s povrchovou úpravou CPL laminát vč. úpravy do stávajících zárubní | 97
22 | 3.69 | výměna dveřního prahu – délka 80 cm | ks | 1 |  | 0 | vstupní dveře - dubový - lakovaný | 110
23 | 3.77 | výměna přechodových lišt – délka 60 cm | ks | 2 |  | 0 | WC a KOU, hliníkové - dekor sladit na WC k dlažbě a v KOU k stávajícímu PVC (šířka cca 10 cm dle potřeby - odsouhlasit objednatelem) | 118
24 | 3.79 | výměna přechodových lišt – délka 80 cm | ks | 2 |  | 0 | LO a PO s KU, hliníkové - dekor sladit k stávajícímu PVC (šířka cca 10 cm dle potřeby - odsouhlasit objednatelem) | 120
25 | 3.82 | výměna dveřního kování | ks | 4 |  | 0 | KOU, WC, PO s KU, LO - rozetové - masivní kov | 123
26 | 3.83 | výměna zámku u dveří | ks | 4 |  | 0 | PO s KU, LO, KOU, WC (na WC a v KOU - tzv. "WC zámek") | 124
27 | 3.115 | výměna dřezové desky dl. 180 cm, vč. ukončovacích lišt | ks | 1 |  | 0 | s úpravou pro vestavěnou varnou desku, tl. min. 38 mm, ukončovací lišta u obkladu do tvaru "L" o celkové délce 2,1 m (1,8+0,3 m) v hliníkovém provedení, vč. 2 bočních hliníkových hran u výklenku IŠ a ledničky (dekor a provedení odsouhlasit objednatelem) | 301
28 | 3.118 | výměna větracích mřížek | ks | 2 |  | 0 | ve spižní skříni - uzavíratelné vč. obnovení 1 původního otvoru pro mřížku v horní části (vývod na pavlač) | 305
29 | 3.146 | výměna těsnění vstupních dveří | soubor | 1 |  | 0 |  | 363
30 | 3.149 | zhotovení samostatného odpadu pro AP, viz poznámka, vč. dodávky | soubor | 1 |  | 0 | ve zdi (k vyhrazenému místu pro pračku vedle umývadla) vč. souvisejících prací (vysekání drážky, zapravení atd.) | 371
31 | 3.200 | Dodání a montáž plynové varné desky, včetně příslušenství, povrch černé sklo, pojistka stop gas, elektronické zapalování, 4 varné zóny, otočné ovládání | ks | 1 |  | 0 | dle VOP (příslušenství vč. plynové hadice) | 497
32 | 3.201 | Dodání a montáž vestavné elektrické trouby s ventilátorem, energetická třída min. A | ks | 1 |  | 0 | černé provedení vč. 1 ks pečícího plechu, dle VOP | 498
33 | 3.212 | výměna vnitřních dveří – prosklené 3/3 sklo svislý pruh, 80 cm | ks | 1 |  | 0 | z PŘ do PO s KU - bílé - HDF s povrchovou úpravou CPL laminát vč. úpravy do stávajících zárubní | 525
34 | 4.15 | překrytí podlah při opravách proti poškození | m2 | 30 |  | 0 | stávajícího PVC v PO s KU | 327
35 | 5.1 | provedení štukových omítek, vč. vyrovnání podkladu, 2x penetrace, použití lepidla, perlinky s doplňky, rohovníků, okolo špalet oken a dveří | m2 | 23 |  | 0 | WC - 4,5 m2 (stěny i strop), KOU - 10,5 m2 (stěny i strop), PO s KU - 8 m2 (3 celé stěny - s rozvodem plynu a KL s obkladem) | 162
36 | 5.4 | škrábání stěn, stropů na soudržný podklad, vč. likvidace | m2 | 23 |  | 0 | WC - 4,5 m2 (stěny i strop), KOU - 10,5 m2 (stěny i strop), PO s KU - 8 m2 (3 celé stěny - s rozvodem plynu a KL s obkladem) | 165
37 | 5.5 | malba bílá | m2 | 16.5 |  | 0 | PŘ (stěny a strop - po výměně dlažby) | 166
38 | 5.6 | malba dvojnásobná bílá | m2 | 23 |  | 0 | WC - 4,5 m2 (stěny i strop), KOU - 10,5 m2 (stěny i strop), PO s KU - 8 m2 (3 celé stěny - s rozvodem plynu a KL s obkladem) - otěruvzdorná | 167
39 | 6.4 | obezdění vany 170 cm, včetně instalace vanových dvířek, vč. materiálu | soubor | 1 |  | 0 | vanová dvířka 30x30 cm v obkladu na magnet (případný jiný rozměr dle obkladu po odsouhlasení objednatelem) | 172
40 | 6.7 | provedení hydroizolace pod obklad vč. úpravy podkladu před hydroizolací | m2 | 8 |  | 0 | KOU | 175
41 | 6.8 | vybourání keramického obkladu, vč. likvidace | m2 | 26.5 |  | 0 | KU - 2 m2, KOU - 16 m2, WC - 8,5 m2 | 176
42 | 6.9 | provedení keramického obkladu včetně úpravy podkladu vč. úpravy podkladu před hydroizolací, vč. materiálu | m2 | 26.5 |  | 0 | KU - 2 m2, KOU - 16 m2 vč. AL ukončovacích lišt (dvoubarevná kombinace), WC - 8,5 m2 (dvoubarevná kombinace) - dekory odsouhlasit objednatelem | 177
43 | 6.11 | položení keramické dlažby vnitřní, vč. materiálu | m2 | 7.5 |  | 0 | KOU - 3,5 m2, WC - 1,5 m2, PŘ - 2,5 m2 - dekor odsouhlasit objednatelem | 179
44 | 6.14 | vybourání dlažby, vč. likvidace | m2 | 7.5 |  | 0 | KOU - 3,5 m2, WC - 1,5 m2, PŘ - 2,5 m2 | 182
45 | 6.15 | vybourání soklíku, vč. likvidace | bm | 4.5 |  | 0 | v PŘ | 183
46 | 6.16 | provedení soklíku kolem dlažby, vč. materiálu | bm | 4.5 |  | 0 | v PŘ vč. úpravy podkladu | 184
47 | 6.18 | úprava podkladu pod dlažbu, včetně hydroizolace | m2 | 7.5 |  | 0 | KOU - 3,5 m2, WC - 1,5 m2, PŘ - 2,5 m2 | 186
48 | 6.28 | oprava instalační šachtice (IŠ), viz poznámka | soubor | 1 |  | 0 | nové krytí rozvodu plynu z SDK - cca 0,5 m2 (o rozměrech cca 25x200 cm) vč. osazení 2 větracích mřížek v horní a spodní části (o rozměrech cca 15x15 cm) | 365
49 | 6.33 | vybourání obezděné vany, viz. poznámka, vč. likvidace | ks | 1 |  | 0 | 170 cm | 444
50 | 7.11 | nátěr radiátorů | ks | 6 |  | 0 | v celém bytě 5x deskové a 1x žebřík (v KOU) - bílý odstín - syntetika určená pro radiátory (např. RADBAL S 2119) | 204
51 | 7.12 | nátěr rozvodů ÚT | soubor | 1 |  | 0 | v celém bytě - bílý odstín - syntetika určená pro radiátory (např. RADBAL S 2119) | 205
52 | 7.14 | nátěr zárubní – šířka 60 cm | ks | 2 |  | 0 | KOU, WC - barva bílá, syntetika | 207
53 | 7.16 | nátěr zárubní – šířka 80 cm | ks | 3 |  | 0 | vstupní dveře - hnědá barva - syntetika, PO s KU a LO - bílá barva - syntetika | 209
54 | 7.28 | nátěr revizních dvířek do instalační šachtice | m2 | 1 |  | 0 | na WC (z obou stran vč. rámu) - syntetika - bílý odstín | 389
55 | 8.10 | výměna rozvodu plynoinstalace pro bytovou jednotku, včetně uzavíracího kohoutu | bm | 2 |  | 0 | v mědi - v souvislosti s montáží vestavné plynové varné desky místo původního plynového sporáku (vedení rozvodu přes výklenek IŠ, atd. vč. souvisejících prací) | 223
56 | 8.11 | vypouštění topného systému, viz poznámka | soubor | 1 |  | 0 | v KOU a WC v souvislosti s výměnou obkladů | 224
57 | 8.12 | napouštění topného systému, viz poznámka | soubor | 1 |  | 0 | v KOU a WC v souvislosti s výměnou obkladů | 225
58 | 8.22 | odvzdušnění topného systému, viz poznámka | soubor | 1 |  | 0 | v KOU a WC v souvislosti s výměnou obkladů | 235
59 | 8.24 | kontrola a případná oprava (výměna) odpadů | soubor | 1 |  | 0 | pro vanu, umývadlo a dřez (dle potřeby při jejich výměně) | 329
60 | 8.25 | demontáž a zpětná montáž radiátoru | ks | 2 |  | 0 | v KOU a WC v souvislosti s výměnou obkladů | 349
61 | 8.45 | oprava rozvodů vody viz poznámka | soubor | 1 |  | 0 | pro vanovou baterii, umývadlovou baterii a dřezovou baterii (dle potřeby při jejich výměně) | 516
62 | 9.1 | opravy a seřízení plastových oken, viz poznámka | ks | 4 |  | 0 | v celém bytě | 237
63 | 9.24 | demontáž bytových doplňků, viz poznámka | soubor | 1 |  | 0 | v PO s KU - krytí rozvodu plynu z perforovaného plechu (o rozměrech cca 25x200 cm) vč. likvidace | 303
64 | 9.38 | dodání dorazů dveří viz poznámka | soubor | 1 |  | 0 | dle potřeby v celém bytě | 517
65 | 11.36 | celkový úklid po opravách | 0+2 | 1 |  | 0 | vč. umytí oken | 336
Investiční výdaje | [5 empty] | 0
Neinvestiční výdaje | [5 empty] | 30000
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 30000
Vyplňte jen modře označené sloupce. Kalkulaci odešlete zpět v tabulkovém formátu (např. XLSx).
V opačném případě nebude nabídka akceptována.
Uveďte Vaši hodinovou sazbu: | [5 empty] | / hod
Poznámky
1 | Veškeré práce budou provedeny v souladu se zadávacími a Všeobecnými obchodními podmínkami
2 | Položka 1.19 "odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el. spotřebičů" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max. limitní cenou 15 000 Kč.
3 | Položka 2.25 "oprava rozvodu elektroinstalace" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max. limitní cenou 15 000 Kč.
4 | Hodinovou sazbu, která se vztahuje k položce 1.19 za "odstranění závad zjištěných při elektrorevizi nebo kontrole el. spotřebičů" a k položce 2.25 za "opravu rozvodu elektroinstalace", uveďte v max. sazbě 300 Kč bez DPH, a to v řádku nad touto tabulkou "Poznámky".
5 | Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne závada nebo nutná dodatečná práce, neprodleně a s dodatečným předstihem před termínem předání díla, toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením zakázky, ulice, č. pop., č. or., č. bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou cenu bez DPH, tedy cenu materiálu včetně práce), písemně na e-mail technika. Po případném schválení dodatečných prací bude možné dodatečné práce provést.