## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 066
Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zábřeh
| Cena bez DPH: |  | 0
| Zadavatel : |  | Statutární město Ostrava |  |  | IČO : | 00845451
|  |  | Prokešovo náměstí 1803/8 |  |  | DIČ : | CZ00845451
|  | 70200 | Ostrava-Moravská Ostrava
| Projektant : |  | KUŘIDÉM PROJEKT s.r.o. |  |  | IČO : | 27847888
|  |  | Lipová 365 |  |  | DIČ : | CZ27847888
|  | 74714 | Markvartovice-Markvartovice
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 1
| 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Stavební objekt | [5 empty] | 4
| SO 01 | Oplocení SZ čelní od komunikace vč.bran |  |  |  | 815.22.1.9 | 1 | 0 | 0 | 0
| SO 02 | Oplocení SV boční od parkoviště a byt.zástavby |  |  |  | 815.22.1.9 | 1 | 0 | 0 | 0
| SO 03 | Oplocení JV - zadní a jižní - boční navaz.na trav. |  |  |  | 815.22.1.9 | 1 | 0 | 0 | 0
| SO 04 | Kolumbária a zpevněné plochy v jižním rohu |  |  |  | 815.98.5.9 | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
| Rekapitulace DPH | [6 empty] | Cena
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| Celkem za stavbu s DPH | [6 empty] | 0
| 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [9 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [9 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [9 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb. | [9 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [9 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [9 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [9 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [9 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [9 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [9 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [9 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [9 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [9 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [9 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [9 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [9 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [9 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [9 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
| Závaznost a změna soupisu | [9 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [9 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [9 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [9 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [9 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [9 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [9 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [9 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [9 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [9 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [9 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [9 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [9 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [9 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky. | [9 empty] | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [9 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [9 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [9 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [9 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [9 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [9 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [9 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [9 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [9 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [9 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [9 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 066 | Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zábřeh
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 00 (hidden)
Stavba : | 066 | Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zábřeh
Objekt : | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 00
Vedlejší a ostatní náklady
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 00 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0

## 00 00 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: | 066 | Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zábřeh
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady
R: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
| 00511 Geodetické práce | [7 empty] | 1
1 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS |  |  |  | 21
2 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [12 empty] | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [12 empty] | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
4 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [12 empty] | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
5 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [12 empty] | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
6 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [12 empty] | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
7 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [12 empty] | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
8 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | [12 empty] | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
9 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [12 empty] | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
10 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [12 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt SO 01
Stavba : | 066 | Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zábřeh
Objekt : | SO 01 | Oplocení SZ čelní od komunikace vč.bran |  |  | JKSO : | 815.22.1.9
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 01
Oplocení SZ čelní od komunikace vč.bran
Třídník stavebních objektů: | 815 | Objekty pozemní zvláštní
| 815.2 | Oplocení
| 815.22 | oplocení s podezdívkou
| 815.22.1 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
| 815.22.1.9 | ostatní stavební akce
Rozsah: |  | m3
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
01 | Stavební rozpočet |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO 01 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0

## SO 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 066 | Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zábřeh
O: | SO 01 | Oplocení SZ čelní od komunikace vč.bran
R: | 01 | Stavební rozpočet
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
| 111 20-11 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm | [7 empty] | 1
| s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, | [13 empty] | s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,
1 | 111201101R00 | ...při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 10 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 10 |  | 10
| 113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů | [7 empty] | 1
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
| 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár | [7 empty] | 2
2 | 113106231R00 | ...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 117.23 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | chodník : 0,5*(99,06+33,49+4,74+0,52+1,45*2+2,73+3,97+2,82+5,1+33,8+33,73) |  | 111.43
|  | 0,5*(3,8+4+3,8) |  | 5.8
| 113 20 Vytrhání obrub | [7 empty] | 1
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
3 | 113202111R00 | ...z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 6 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1*6 |  | 6
| 120 90 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách | [7 empty] | 1
korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
| 120 90-3 z betonu | [7 empty] | 2
4 | 120901121R00 | ...prostého neprokládaného | m3 | 46.97 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 0,4*0,5*(11,99+99,06+33,49+4,74+0,52+1,45*2+2,73+3,97+2,82+5,1+33,8) |  | 40.224
|  | 0,4*0,5*33,73 |  | 6.746
| 133 Hloubení šachet | [7 empty] | 1
| zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, | [13 empty] | zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
| 133 3 v hornině 3 | [7 empty] | 2
5 | 133201101R00 | ...do 100 m3 | m3 | 0.384 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | sloupky brány 2,3 : (0,4*0,4*0,6)*4 |  | 0.38
| 133 31 příplatky k ceně | [7 empty] | 3
6 | 133201109R00 | ...za lepivost horniny | m3 | 0.384 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | sloupky brány 2,3 : (0,4*0,4*0,6)*4 |  | 0.38
| 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním | [7 empty] | 1
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
7 | 174101102R00 | ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 18.7568 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | chodník : 0,4*0,2*(99,06+33,49+4,74+0,52+1,45*2+2,73+3,97+2,82+5,1+33,8+33,73) |  | 17.8288
|  | 0,4*0,2*(3,8+4+3,8) |  | 0.928
| 181 10 Úprava pláně v zářezech | [7 empty] | 1
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
8 | 181101111R00 | ...bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně | m2 | 117.23 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | chodník : 0,5*(99,06+33,49+4,74+0,52+1,45*2+2,73+3,97+2,82+5,1+33,8+33,73) |  | 111.43
|  | 0,5*(3,8+4+3,8) |  | 5.8
| 182 00-11 Plošná úprava terénu | [7 empty] | 1
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4
9 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 220.15 |  | 0 | 823-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | vnitřní strana : 1*(12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8+34+33,4) |  | 220.15
10 | 113107415R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm | m2 | 117.23 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | chodník : 0,5*(99,06+33,49+4,74+0,52+1,45*2+2,73+3,97+2,82+5,1+33,8+33,73) |  | 111.43
|  | 0,5*(3,8+4+3,8) |  | 5.8
11 | 113107420R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 93.784 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | chodník : 0,4*(99,06+33,49+4,74+0,52+1,45*2+2,73+3,97+2,82+5,1+33,8+33,73) |  | 89.14
|  | 0,4*(3,8+4+3,8) |  | 4.64
12 | 181300010RA05 | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm, osetí trávou | m2 | 220.15 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vnitřní strana : 1*(12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8+34+33,4) |  | 220.15
Díl: | 27 | Základy |  |  | 0
| 274 35 Bednění stěn základových pasů | [7 empty] | 1
| svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [13 empty] | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
13 | 274351215R00 | ...Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 11.0075 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | potěr : 0,05*(12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8+34+33,4) |  | 11.0075
14 | 274351216R00 | ...Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 11.0075 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 0,05*(12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8+34+33,4) |  | 11.0075
| 275 31 Beton základových patek prostý | [7 empty] | 1
| 275 31-3 prostý | [7 empty] | 2
15 | 275313621R00 | ...z betonu C 20/25 | m3 | 0.64 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | sloupky brány 2,3 : (0,4*0,4*1)*4 |  | 0.64
| 275 35 Bednění stěn základových patek | [7 empty] | 1
| bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [13 empty] | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
16 | 275351215R00 | ...zřízení | m2 | 6.4 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | sloupky brány 2,3 : (0,4*4*1)*4 |  | 6.4
17 | 275351216R00 | ...odstranění | m2 | 6.4 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | sloupky brány 2,3 : (0,4*4*1)*4 |  | 6.4
| 275 36 Výztuž základových patek | [7 empty] | 1
| 275 36-2 ze svařovaných sítí | [7 empty] | 2
18 | 275361921RT4 | ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.017 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | sloupky brány 2,3 : 4,44*(0,4*2*1)*4*1,2/1000 |  | 0.02
| 632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu | [7 empty] | 1
| na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, | [13 empty] | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,
19 | 632451024R00 | ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm | m2 | 88.06 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 0,4*(12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8+34+33,4) |  | 88.06
| 953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva | [7 empty] | 1
20 | 953981102R00 | ...do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu | kus | 368.15 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | sokl : (12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8+34+33,4)*1 |  | 220.15
|  | sloupky : 37*4 |  | 148
Díl: | 34 | Stěny a příčky |  |  | 0
| 311 36 Výztuž nadzákladových zdí | [7 empty] | 1
| 311 36-1 z betonářské oceli | [7 empty] | 2
21 | 311361821R00 | ...10505 | t | 2.3611 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | sloupky dn14 : 1,21*(3*4)*37/1000 |  | 0.54
|  | pilíře u brány dn14 : 1,21*(3*8)*2/1000 |  | 0.06
|  | sokl dn10 : 0,617*1,3*(12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8)*10/1000 |  | 1.23
|  | 0,617*1,3*(34+33,4)*10/1000 |  | 0.54
| 345 23-1 Zdivo plotové z tvárnic betonových | [7 empty] | 1
kladené na sucho, s dodávkou tvárnic s příslušným podílem průběžných, sloupkových a koncových, vložení betonářské výztuže, zalití betonem,
| 345 23-11 jednostranně štípané | [7 empty] | 2
22 | 345231111RT1 | ...tloušťky 190 mm | m2 | 359.92 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | sokl 2x : 2*0,8*(12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8+34+33,4) |  | 352.24
|  | pilíře u brány 2x : (2*1,2*1,6)*2 |  | 7.68
| 345 23-2 Stříška na zdivo plotové | [7 empty] | 1
s dodávkou zákrytových desek
23 | 345232123RT1 | ...ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 500 mm, tloušťky 80 mm | m | 204.95 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 5,6*2+6*7+5,6*8+5,2*5+4,8+0,45+3*2+1,2*2+0,3+4,8+5,2*11+5 |  | 204.95
24 | 338261112RT3 | Pilíř plotový z bet. tvárnic 400x400 mm, tvárnice jednostranně štípané přírodní | m | 59.2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 1,6*37 |  | 59.2
25 | 338261126T00 | Stříška plotového pilíře 500x500 mm, zákrytová deska hladká, přírodní | kus | 37 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 37 |  | 37
26 | 34001 | Příplatek za tvarovku třístranně štípanou | m2 | 97.92 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | pilř plotový : 0,4*4*1,6*37 |  | 94.72
|  | pilíře u brány : 0,4*(2*2)*2 |  | 3.2
Díl: | 46 | Zpevněné plochy |  |  | 0
| 564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním | [7 empty] | 1
27 | 564851111R00 | ...tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 117.23 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | chodník : 0,5*(99,06+33,49+4,74+0,52+1,45*2+2,73+3,97+2,82+5,1+33,8+33,73) |  | 111.43
|  | 0,5*(3,8+4+3,8) |  | 5.8
28 | 564861111R00 | ...tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 93.784 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | chodník : 0,4*(99,06+33,49+4,74+0,52+1,45*2+2,73+3,97+2,82+5,1+33,8+33,73) |  | 89.14
|  | 0,4*(3,8+4+3,8) |  | 4.64
| 596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě | [7 empty] | 1
| s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [13 empty] | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
29 | 596215021R00 | ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 117.23 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | chodník : 0,5*(99,06+33,49+4,74+0,52+1,45*2+2,73+3,97+2,82+5,1+33,8+33,73) |  | 111.43
|  | 0,5*(3,8+4+3,8) |  | 5.8
| 917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového | [7 empty] | 1
se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
| 917 71-1 včetně dodávky betonovéího obrubníku | [7 empty] | 2
30 | 917862111RT5 | ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15, rozměru 1000/100/250 mm | m | 6 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | u bran : 1*2*3 |  | 6
31 | 59245110R | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá | m2 | 24.6183 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | chodník 20% nová : 0,5*(99,06+33,49+4,74+0,52+1,45*2+2,73+3,97+2,82+5,1+33,8+33,73)*0,2*1,05 |  | 23.4003
|  | 0,5*(3,8+4+3,8)*0,2*1,05 |  | 1.218
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 1
32 | 941955001R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 37 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1*37 |  | 37
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
33 | 95001 | Dmtž a zpětná montáž dopravní značky vč.základu | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 2 |  | 2
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
| 962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného | [7 empty] | 1
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [13 empty] | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
34 | 962032314R00 | ...pilířů cihelných , na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 12.95 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 0,4*0,4*1,75*39+0,4*1,45*1,75*2 |  | 12.95
| 979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic | [7 empty] | 1
| krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m | [13 empty] | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
35 | 979054441R00 | ...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 234.46 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | chodník : 1*(99,06+33,49+4,74+0,52+1,45*2+2,73+3,97+2,82+5,1+33,8+33,73) |  | 222.86
|  | 1*(3,8+4+3,8) |  | 11.6
| 767 91-8 Demontáž oplocení | [7 empty] | 1
36 | 767914830R00 | ...demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m | m | 204.35 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
|  | 11,99+99,06+33,49+4,74+0,52+2,73+1,45*2+3,97+2,82+5,1+33,8+33,73 |  | 234.85
|  | -(0,4*39+4*3+1,45*2) |  | -30.5
| 767 92-8 Demontáž vrat a vrátek k oplocení | [7 empty] | 1
37 | 767920840R00 | ...o ploše jednotlivě přes 6 do 10 m2 | kus | 3 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
|  | 3 |  | 3
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 998 15-11 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné | [7 empty] | 1
| na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) | [13 empty] | na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)
| 998 15-111 základní | [7 empty] | 2
38 | 998151111R00 | ...výšky do 10 m | t | 656.1743 |  | 0 | 801-5 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0
| 711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena | [7 empty] | 1
| 711 11-1 na ploše vodorovné | [7 empty] | 2
| 711 11-11 nátěrem | [7 empty] | 3
39 | 711111001RZ1 | ...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 88.06 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | sokl : 0,4*(12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8+34+33,4) |  | 88.06
| 711 11-2 na ploše svslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [7 empty] | 2
| 711 11-21 nátěrem | [7 empty] | 3
40 | 711112001RZ1 | ...penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 88.06 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | sokl : 0,4*(12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8+34+33,4) |  | 88.06
| 711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením | [7 empty] | 1
41 | 711141559RT1 | ...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů | m2 | 88.06 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | sokl : 0,4*(12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8+34+33,4) |  | 88.06
42 | 711142559RT1 | ...svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů | m2 | 88.06 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | sokl : 0,4*(12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8+34+33,4) |  | 88.06
| 711 48 Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi | [7 empty] | 1
včetně dodávky fólie a doplňků,
43 | 711482030RZ1 | ...svislá, s komponenty pro uchycení a těsnění, tloušťka s nopy 8 mm | m2 | 110.075 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | sokl : 0,5*(12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8+34+33,4) |  | 110.08
| 711 49 Izolace proti tlakové vodě ostatní | [7 empty] | 1
44 | 711491272RZ1 | ...svislá, ochranná textílie, včetně dodávky materiálu | m2 | 110.075 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | sokl : 0,5*(12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8+34+33,4) |  | 110.08
45 | 62852269 | Pás modifikovaný asfaltový 40 special mineral | m2 | 202.538 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | sokl vod. : 0,4*(12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8+34+33,4)*1,15 |  | 101.27
|  | sokl svis. : 0,4*(12+45,2+48,4+28+4,8+0,4+0,45+3+1,2+3+1,2+0,3+4,8+34+33,4)*1,15 |  | 101.27
| 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě | [7 empty] | 1
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
46 | 998711201R00 | ...svisle do 6 m | % | 863.164 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
47 | 767001 | D+M Vstupní kovaná brána č.1 4000 x 1800 mm, žárový zinek+ polyuretanová barva | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 1 |  | 1
48 | 767002 | D+M Vstupní kovaná brána č.2 3800 x 1800 mm, žárový zinek+ polyuretanová barva | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 1 |  | 1
49 | 767003 | D+M Vstupní kovaná brána č.3 3800 x 1800 mm, žárový zinek+ polyuretanová barva | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 1 |  | 1
50 | 767004 | D+M Kovový plotový rám 750 x 1800 mm, jekl profil, žárový zinek+ polyuretanová barva | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | u brány č.2 : 1 |  | 1
51 | 767005 | D+M Kovový plotový rám 350 x 1800 mm, jekl profil, žárový zinek+ polyuretanová barva | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | u brány č.2 : 1 |  | 1
52 | 767006 | D+M Kovový plotový rám 900 x 1800 mm, jekl profil, žárový zinek+ polyuretanová barva | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | u brány č.3 : 2 |  | 2
53 | 767007 | D+M Kovový plotový rám 5600 x 1300 mm, jekl profil, žárový zinek+ polyuretanová barva | ks | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 2+8 |  | 10
54 | 767008 | D+M Kovový plotový rám 6000 x 1300 mm, jekl profil, žárový zinek+ polyuretanová barva | ks | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 7 |  | 7
55 | 767009 | D+M Kovový plotový rám 5200 x 1300 mm, jekl profil, žárový zinek+ polyuretanová barva | ks | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 5+11 |  | 16
56 | 767010 | D+M Kovový plotový rám 5250 x 1300 mm oblouk, jekl profil, žárový zinek+ polyuretanová barva | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 1 |  | 1
57 | 767011 | D+M Kovový plotový rám 5100 x 1300 mm oblouk, jekl profil, žárový zinek+ polyuretanová barva | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 1 |  | 1
58 | 767012 | D+M Kovový plotový rám 3000 x 1300 mm, jekl profil, žárový zinek+ polyuretanová barva | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 2 |  | 2
59 | 767013 | D+M Kovový plotový rám 5000 x 1300 mm, jekl profil, žárový zinek+ polyuretanová barva | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 1 |  | 1
60 | 767014 | D+M Sloupek ocel. pro bránu 1, (osazen v bet.sloupku) | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Tr 70/5 -2600 mm : 2 |  | 2
61 | 767015 | D+M Sloupek ocel. pro bránu 2 a 3, žárový zinek+ polyuretanová barva | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 100/100/3-2600 mm : 4 |  | 4
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [7 empty] | 1
50 m vodorovně
62 | 998767201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 9734 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 1
63 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 210.2101 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [13 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
64 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 210.2101 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 1
65 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 210.2101 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [13 empty] | Včetně případného složení na staveništní deponii.
66 | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 210.2101 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
67 | 354860T10 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 210.2101 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt SO 02
Stavba : | 066 | Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zábřeh
Objekt : | SO 02 | Oplocení SV boční od parkoviště a byt.zástavby |  |  | JKSO : | 815.22.1.9
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 02
Oplocení SV boční od parkoviště a byt.zástavby
Třídník stavebních objektů: | 815 | Objekty pozemní zvláštní
| 815.2 | Oplocení
| 815.22 | oplocení s podezdívkou
| 815.22.1 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
| 815.22.1.9 | ostatní stavební akce
Rozsah: |  | m3
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
01 | Stavební rozpočet |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO 02 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0

## SO 02 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 066 | Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zábřeh
O: | SO 02 | Oplocení SV boční od parkoviště a byt.zástavby
R: | 01 | Stavební rozpočet
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
| 111 20-11 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm | [7 empty] | 1
| s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, | [13 empty] | s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,
1 | 111201101R00 | ...při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 5 |  | 5
| 120 90 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách | [7 empty] | 1
korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
| 120 90-3 z betonu | [7 empty] | 2
2 | 120901121R00 | ...prostého neprokládaného | m3 | 4.8 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | patky : 0,4*0,4*1,2*25 |  | 4.8
| 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm | [7 empty] | 1
| zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [13 empty] | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
3 | 132201211R00 | ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 92.16 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 0,8*1,5*(44+27,4+5,4) |  | 92.16
| 161 10-11 Svislé přemístění výkopku | [7 empty] | 1
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
4 | 161101101R00 | ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 92.16 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 0,8*1,5*(44+27,4+5,4) |  | 92.16
| 162 10 Vodorovné přemístění výkopku | [7 empty] | 1
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
5 | 162701105R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 46.08 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 0,4*1,5*(44+27,4+5,4) |  | 46.08
| 162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m | [7 empty] | 2
6 | 162701109R00 | ...z horniny 1 až 4 | m3 | 230.4 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 5*46,08 |  | 230.4
| 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním | [7 empty] | 1
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
7 | 174101102R00 | ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 46.08 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 0,4*1,5*(44+27,4+5,4) |  | 46.08
| 182 00-11 Plošná úprava terénu | [7 empty] | 1
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4
8 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 153.6 |  | 0 | 823-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1*76,8*2 |  | 153.6
9 | 181300010RA05 | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm, osetí trávou | m2 | 153.6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 1*76,8*2 |  | 153.6
10 | 199000002111 | Poplatek za skládku horniny a suti | m3 | 46.08 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 0,4*1,5*(44+27,4+5,4) |  | 46.08
Díl: | 27 | Základy |  |  | 0
| 274 31 Beton základových pasů prostý | [7 empty] | 1
| 274 31-3 prostý | [7 empty] | 2
11 | 274313621R00 | ...z betonu C 20/25 | m3 | 46.08 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 0,4*1,5*(44+27,4+5,4) |  | 46.08
| 274 35 Bednění stěn základových pasů | [7 empty] | 1
| svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [13 empty] | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
12 | 274351215R00 | ...zřízení | m2 | 115.2 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 50% : 2*1,5*(44+27,4+5,4)*0,5 |  | 115.2
13 | 274351216R00 | ...odstranění | m2 | 115.2 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 50% : 2*1,5*(44+27,4+5,4)*0,5 |  | 115.2
| 274 36 Výztuž základových pasů | [7 empty] | 1
| 274 36-2 ze svařovaných sítí | [7 empty] | 2
14 | 274361921RT4 | ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 1.2276 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 4,44*2*1,5*(44+27,4+5,4)*1,2/1000 |  | 1.23
Díl: | 34 | Stěny a příčky |  |  | 0
| 311 36 Výztuž nadzákladových zdí | [7 empty] | 1
| 311 36-1 z betonářské oceli | [7 empty] | 2
15 | 311361821R00 | ...10505 | t | 1.168 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | sloupky dn14 : 1,21*(2,5*4)*21/1000 |  | 0.25
|  | zdivo dn10 : 0,617*2,3*(4,6*14)*10/1000 |  | 0.91
| 345 23-1 Zdivo plotové z tvárnic betonových | [7 empty] | 1
kladené na sucho, s dodávkou tvárnic s příslušným podílem průběžných, sloupkových a koncových, vložení betonářské výztuže, zalití betonem,
| 345 23-11 jednostranně štípané | [7 empty] | 2
16 | 345231111RT1 | ...tloušťky 190 mm | m2 | 263.52 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2x : 1,8*(76,8-0,6*6)*2 |  | 263.52
| 345 23-2 Stříška na zdivo plotové | [7 empty] | 1
s dodávkou zákrytových desek
17 | 345232123RT1 | ...ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 500 mm, tloušťky 80 mm | m | 64.8 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 76,8-(0,6*6+0,4*21) |  | 64.8
18 | 338261112RT3 | Pilíř plotový z bet. tvárnic 400x400 mm, tvárnice jednostranně štípané přírodní | m | 4.2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 0,2*21 |  | 4.2
19 | 338261126T00 | Stříška plotového pilíře 500x500 mm, zákrytová deska hladká, přírodní | kus | 21 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 21 |  | 21
20 | 34001 | Příplatek za tvarovku třístranně štípanou | m2 | 13.36 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | pilíř : 0,4*0,2*21*2 |  | 3.36
|  | zdivo : 0,4*1,8*12+0,4*1,6+0,4*1,8 |  | 10
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 1
21 | 941955001R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 157.6 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1*78,8*2 |  | 157.6
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
| 962 05-2 Bourání zdiva železobetonového | [7 empty] | 1
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [13 empty] | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
22 | 962052314R00 | ...piliřů | m3 | 0.1575 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 0,15*0,15*1,4*5 |  | 0.16
| 966 06-7 Rozebrání plotu | [7 empty] | 1
23 | 966067111R00 | ...tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového | m | 71.5 |  | 0 | 801-5 | RTS |  |  |  | 21
|  | 46,6+24,9 |  | 71.5
| 767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb | [7 empty] | 1
| 767 99-82 doplňků staveb | [7 empty] | 2
24 | 767999802R00 | ...o hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 745.95 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
|  | oplocení -příčle, sloupky : 71,5*(3,37*2)+5,74*2,3*20 |  | 745.95
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 998 15-11 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné | [7 empty] | 1
| na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) | [13 empty] | na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)
| 998 15-111 základní | [7 empty] | 2
25 | 998151111R00 | ...výšky do 10 m | t | 267.5642 |  | 0 | 801-5 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0
| 711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena | [7 empty] | 1
| 711 11-1 na ploše vodorovné | [7 empty] | 2
| 711 11-11 nátěrem | [7 empty] | 3
26 | 711111001RZ1 | ...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 30.72 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | 0,4*(44+27,4+5,4) |  | 30.72
| 711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením | [7 empty] | 1
27 | 711141559RT1 | ...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů | m2 | 30.72 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | 0,4*(44+27,4+5,4) |  | 30.72
28 | 62852269 | Pás modifikovaný asfaltový 40 special mineral | m2 | 35.328 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 0,4*(44+27,4+5,4)*1,15 |  | 35.33
| 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě | [7 empty] | 1
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
29 | 998711201R00 | ...svisle do 6 m | % | 80.2099 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
30 | 767001 | D+M Kovový plotový rám 600 x 1700 mm, jekl profil, žárový zinek+ polyuretanová barva | ks | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 6 |  | 6
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [7 empty] | 1
50 m vodorovně
31 | 998767201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 156 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 1
32 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 2.3129 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [13 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
33 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 32.3803 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 1
34 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 2.3129 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [13 empty] | Včetně případného složení na staveništní deponii.
35 | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 2.3129 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
36 | 354860T10 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 2.3129 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt SO 03
Stavba : | 066 | Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zábřeh
Objekt : | SO 03 | Oplocení JV - zadní a jižní - boční navaz.na trav. |  |  | JKSO : | 815.22.1.9
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 03
Oplocení JV - zadní a jižní - boční navaz.na trav.
Třídník stavebních objektů: | 815 | Objekty pozemní zvláštní
| 815.2 | Oplocení
| 815.22 | oplocení s podezdívkou
| 815.22.1 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
| 815.22.1.9 | ostatní stavební akce
Rozsah: |  | m3
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
01 | Stavební rozpočet |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO 03 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0

## SO 03 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 066 | Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zábřeh
O: | SO 03 | Oplocení JV - zadní a jižní - boční navaz.na trav.
R: | 01 | Stavební rozpočet
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
| 111 20-11 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm | [7 empty] | 1
| s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, | [13 empty] | s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,
1 | 111201101R00 | ...při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 50 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 50 |  | 50
| 120 90 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách | [7 empty] | 1
korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
| 120 90-3 z betonu | [7 empty] | 2
2 | 120901121R00 | ...prostého neprokládaného | m3 | 18.048 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | patky : 0,4*0,4*0,8*141 |  | 18.048
| 133 Hloubení šachet | [7 empty] | 1
| zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, | [13 empty] | zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
| 133 3 v hornině 3 | [7 empty] | 2
3 | 133201101R00 | ...do 100 m3 | m3 | 24.6 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 0,5*0,5*1*60+0,4*0,4*1*60 |  | 24.6
| 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním | [7 empty] | 1
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
4 | 174101102R00 | ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 11.28 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | patky 50% : 0,4*0,4*1*141*0,5 |  | 11.28
| 182 00-11 Plošná úprava terénu | [7 empty] | 1
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4
5 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 606.2 |  | 0 | 823-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1*303,1*2 |  | 606.2
6 | 181300010RA05 | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm, osetí trávou | m2 | 606.2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 1*303,1*2 |  | 606.2
Díl: | 27 | Základy |  |  | 0
| 275 31 Beton základových patek prostý | [7 empty] | 1
| 275 31-3 prostý | [7 empty] | 2
7 | 275313621R00 | ...z betonu C 20/25 | m3 | 24.6 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 0,5*0,5*1*60+0,4*0,4*1*60 |  | 24.6
| 275 35 Bednění stěn základových patek | [7 empty] | 1
| bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [13 empty] | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
8 | 275351215R00 | ...zřízení | m2 | 33.6 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 20% : (0,4*4*1*60+0,3*4*1*60)*0,2 |  | 33.6
9 | 275351216R00 | ...odstranění | m2 | 33.6 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 20% : (0,4*4*1*60+0,3*4*1*60)*0,2 |  | 33.6
Díl: | 34 | Stěny a příčky |  |  | 0
| 311 36 Výztuž nadzákladových zdí | [7 empty] | 1
| 311 36-1 z betonářské oceli | [7 empty] | 2
10 | 311361821R00 | ...10505 | t | 0.726 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | sloupky dn14 : 1,21*(2,5*4)*60/1000 |  | 0.73
11 | 338261112RT3 | Pilíř plotový z bet. tvárnic 400x400 mm, tvárnice jednostranně štípané přírodní | m | 120 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 2*60 |  | 120
12 | 338261126T00 | Stříška plotového pilíře 500x500 mm, zákrytová deska hladká, přírodní | kus | 60 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 60 |  | 60
13 | 34001 | Příplatek za tvarovku třístranně štípanou | m2 | 96 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 0,4*2*2*60 |  | 96
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 1
14 | 941955001R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 120 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1*2*60 |  | 120
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
| 962 04-2 Bourání zdiva z betonu prostého | [7 empty] | 1
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [13 empty] | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
15 | 962042321R00 | ...nadzákladového | m3 | 9.24 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | sokl desky : 0,1*0,3*308 |  | 9.24
| 767 91-8 Demontáž oplocení | [7 empty] | 1
16 | 767914830R00 | ...demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m | m | 308 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
|  | vč.sloupků : 11,33+14,53+77,33+119+85,81 |  | 308
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 998 15-11 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné | [7 empty] | 1
| na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) | [13 empty] | na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)
| 998 15-111 základní | [7 empty] | 2
17 | 998151111R00 | ...výšky do 10 m | t | 268.7568 |  | 0 | 801-5 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0
| 711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena | [7 empty] | 1
| 711 11-1 na ploše vodorovné | [7 empty] | 2
| 711 11-11 nátěrem | [7 empty] | 3
18 | 711111001RZ1 | ...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 9.6 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | 0,4*0,4*60 |  | 9.6
| 711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením | [7 empty] | 1
19 | 711141559RT1 | ...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů | m2 | 9.6 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | 0,4*0,4*60 |  | 9.6
20 | 62852269 | Pás modifikovaný asfaltový 40 special mineral | m2 | 11.04 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 0,4*0,4*60*1,15 |  | 11.04
| 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě | [7 empty] | 1
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
21 | 998711201R00 | ...svisle do 6 m | % | 25.0656 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
22 | 767001 | D+M Kovový plotový rám 4600 x 1700 mm, střed.sl., jekl profil, žárový zinek+ polyuretanová barva | ks | 59 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 59 |  | 59
23 | 767002 | D+M Kovový plotový rám 5700 x 1700 mm, střed.sl., jekl profil, žárový zinek+ polyuretanová barva | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 1 |  | 1
24 | 767003 | D+M Kovový plotový rám 1600 x 1700 mm, jekl profil, žárový zinek+ polyuretanová barva | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 1 |  | 1
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [7 empty] | 1
50 m vodorovně
25 | 998767201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 12530.5 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 1
26 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 28.161 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [13 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
27 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 394.2537 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 1
28 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 28.161 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [13 empty] | Včetně případného složení na staveništní deponii.
29 | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 28.161 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
30 | 354860T10 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 28.161 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt SO 04
Stavba : | 066 | Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zábřeh
Objekt : | SO 04 | Kolumbária a zpevněné plochy v jižním rohu |  |  | JKSO : | 815.98.5.9
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 04
Kolumbária a zpevněné plochy v jižním rohu
Třídník stavebních objektů: | 815 | Objekty pozemní zvláštní
| 815.9 | Objekty pozemní různé
| 815.98 | pomníky, kašny a jiná drobná architektura
| 815.98.5 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
| 815.98.5.9 | ostatní stavební akce
Rozsah: |  | m3
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
01 | Stavební rozpočet |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO 04 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0

## SO 04 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 066 | Rekonstrukce hřbitova Ostrava - Zábřeh
O: | SO 04 | Kolumbária a zpevněné plochy v jižním rohu
R: | 01 | Stavební rozpočet
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
| 121 10-11 Sejmutí ornice | [7 empty] | 1
| nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, | [13 empty] | nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,
1 | 121101102R00 | ...s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m | m3 | 31.3 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 0,1*(139+174) |  | 31.3
| 122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené | [7 empty] | 1
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
| 122 10-3 v hornině 3 | [7 empty] | 2
2 | 122201101R00 | ...do 100 m3 | m3 | 62.6 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 0,2*(139+174) |  | 62.6
| 161 10-11 Svislé přemístění výkopku | [7 empty] | 1
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
3 | 161101101R00 | ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 38.33 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1*(2,05*0,5)*2+1*(4,6*0,5)*9 |  | 22.75
|  | 1*(2,05*0,95)*8 |  | 15.58
| 182 00-11 Plošná úprava terénu | [7 empty] | 1
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4
4 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 70.6 |  | 0 | 823-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1*(6,4*2+57,8) |  | 70.6
5 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 38.33 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 1*(2,05*0,5)*2+1*(4,6*0,5)*9 |  | 22.75
|  | 1*(2,05*0,95)*8 |  | 15.58
6 | 181300010RA5 | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm | m2 | 70.6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 1*(6,4*2+57,8) |  | 70.6
Díl: | 27 | Základy |  |  | 0
| 274 31 Beton základových pasů prostý | [7 empty] | 1
| 274 31-3 prostý | [7 empty] | 2
7 | 274313621R00 | ...z betonu C 20/25 | m3 | 40.2465 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | (1*(2,05*0,5)*2+1*(4,6*0,5)*9)*1,05 |  | 23.89
|  | 1*(2,05*0,95)*8*1,05 |  | 16.36
| 274 35 Bednění stěn základových pasů | [7 empty] | 1
| svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [13 empty] | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
8 | 274351215R00 | ...zřízení | m2 | 30 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 20% : (1*(2,05*2+0,5*2)*2+1*(2,05*2+0,5*2)*18)*0,2 |  | 20.4
|  | 1*(2,05*2+0,95*2)*8*0,2 |  | 9.6
9 | 274351216R00 | ...odstranění | m2 | 30 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 20% : (1*(2,05*2+0,5*2)*2+1*(2,05*2+0,5*2)*18)*0,2 |  | 20.4
|  | 1*(2,05*2+0,95*2)*8*0,2 |  | 9.6
| 274 36 Výztuž základových pasů | [7 empty] | 1
| 274 36-2 ze svařovaných sítí | [7 empty] | 2
10 | 274361921RT4 | ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.6947 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 4,44*(1*2,05*2)*20*1,2/1000 |  | 0.44
|  | 4,44*(1*2,05*2+0,95*2,05)*8*1,2/1000 |  | 0.26
Díl: | 46 | Zpevněné plochy |  |  | 0
| 564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného | [7 empty] | 1
velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním
11 | 564751111R00 | ...tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 174 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | zd : 174 |  | 174
| 564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním | [7 empty] | 1
12 | 564851111R00 | ...tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 313 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | zd : 174 |  | 174
|  | pod kačírek : 139 |  | 139
| 596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě | [7 empty] | 1
| s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [13 empty] | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
13 | 596215021R00 | ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 174 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 174 |  | 174
| 916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového | [7 empty] | 1
se zřízením lože z betonu prostého B 12,5 tl. 5 až 10 cm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou
| 916 51 včetně dodávky obrubníků | [7 empty] | 2
14 | 916561111RT4 | ...rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého | m | 281.5 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 57,8*3+5,4*2+2,4*18+20,23+31,67+0,55*4 |  | 281.5
| 918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby | [7 empty] | 1
z dlažebních kostek z betonu prostého
15 | 918101111R00 | ...z betonu prostého C 12/15 | m3 | 8.445 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 0,2*0,15*(57,8*3+5,4*2+2,4*18+20,23+31,67+0,55*4) |  | 8.45
16 | 596215024R00 | Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2 | m2 | 174 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 174 |  | 174
17 | 59245110R | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá | m2 | 182.7 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 174*1,05 |  | 182.7
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
| 639 57 Okapový chodník podél budovy z kačírku | [7 empty] | 1
bez obrubníku a bez textílie
18 | 639571215R00 | ...z kačírku, tloušťky 150 mm | m2 | 139 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 139 |  | 139
19 | 639571311R00 | ...textilie proti prorůstání, 45 g/m2 | m2 | 139 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 139 |  | 139
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
20 | 95001 | D+M Kolumbárium, jednostranná sekce, žulová sestava | ks | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 20 |  | 20
21 | 95002 | D+M Kolumbárium, oboustranná sekce, žulová sestava | ks | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 8 |  | 8
22 | 95003 | D+M Lavička betová bez opěradla, beton.stojan, dřevěné sezení | ks | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 16 |  | 16
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 998 15-11 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné | [7 empty] | 1
| na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) | [13 empty] | na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)
| 998 15-111 základní | [7 empty] | 2
23 | 998151111R00 | ...výšky do 10 m | t | 379.781 |  | 0 | 801-5 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0
| 711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením | [7 empty] | 1
24 | 711141559RT1 | ...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů | m2 | 36.08 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | (2,05*0,5)*20 |  | 20.5
|  | (2,05*0,95)*8 |  | 15.58
25 | 62852269 | Pás modifikovaný asfaltový 40 special mineral | m2 | 41.492 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | (2,05*0,5)*20*1,15 |  | 23.57
|  | (2,05*0,95)*8*1,15 |  | 17.92
| 711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena | [7 empty] | 1
| 711 11-1 na ploše vodorovné | [7 empty] | 2
| 711 11-11 nátěrem | [7 empty] | 3
26 | 711111001RZ1 | ...Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 0.17246 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
| 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě | [7 empty] | 1
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
27 | 998711201R00 | ...svisle do 6 m | % | 85.4014 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0