## HMG
E2.c HARMONOGRAM VÝSTAVBY
„Parkoviště ul.Na Výspě,p.p.č.793/314, k.ú.Výškovice u Ostravy“
rok | 2019
kalendářní týden | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
osazení dočasného dopravního značení a zábran, sejmutí ornice, odstranění konstrukčních vrstev stávajícího asfaltového chodníku vč. obrub a ubourání části zídky
osazení podzemních vedení - přeložka silového vedení společnosti ČEZ, rozvod veřejného osvětlení a osazení chrániček pro sdělovací vedení
osazení nových obrub a podkladních vrstev
finální kryt z dlažby
odstranění dočasného dopravního značení a zábran; úprava území ; výsadby keřů do zamulčovaných záhonů
ZAHÁJENÍ - SRPEN 2019
DOKONČENÍ - ŘÍJEN 2019
lhůta realizace 9 týdnů
2019-10-29